ТРУДОЕМКОСТЬ

К «БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ»

ЧАСТЬ 21

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ДЫМОВЫХ ТРУБ, ГРАДИРЕН И ГАЗОХОДОВ

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт», Обществом с ограниченной ответственностью «Техно Конструкция»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

В.И. Николаев, П.А. Головлёв, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО «Техно Конструкция»)

СОГЛАСОВАНО Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО «ЕЭС России»

Начальник А.А. Романов

01 СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ, ОСНАСТКА И ЛЕСА

0101 Комплектация лебедок, применяемых при ремонте труб и градирен,

с изготовлением металлической опорной площадки

010101 Комплектация ручных лебедок

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Грузоподъем-ность, т | Трудоемкость в чел.-ч на комплект с одной лебедкой по видам ремонтируемых сооружений и их высоте, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | градирни | трубы |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 100 | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01010101 | До 0,5 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 9,6 |
| 01010102 | Свыше 0,5 до 1,5 | 4,7 | 6,9 | 5,4 | 8,4 | 10,3 | 12,2 |
| 01010103 | Свыше 1,5 до 3,2 | 6,3 | 8,1 | 8,0 | 11,7 | 14,3 | 16,8 |
| 01010104 | Свыше 3,2 | 9,5 | 12,1 | 12,6 | 17,6 | 21,2 | 24,7 |

010102 Комплектация электрических лебедок

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Грузоподъем-ность, т | Трудоемкость в чел.-ч на комплект с одной лебедкой по видам ремонтируемых сооружений и их высоте, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | градирни | трубы |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 100 | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01010201 | До 0,5 | 3,2 | 5,0 | 5,6 | 8,7 | 10,4 | 12,8 |
| 01010202 | Свыше 0,5 до 1,25 | 5,5 | 6,9 | 7,0 | 9,5 | 11,5 | 13,7 |
| 01010203 | Свыше 1,25 до 3,0 | 7,1 | 9,2 | 9,3 | 12,8 | 15,1 | 17,6 |
| 01010204 | Свыше 3,0 до 5,0 | 12,8 | 15,1 | 15,1 | 20,9 | 24,5 | 28,0 |

0102 Установка и снятие лебедок с установкой рабочего блока и запасовкой канатов

010201 Установка и снятие ручных лебедок

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Грузо- подъем- ность, т | Подъем на эстакаду высотой, м | Трудоемкость в чел.-ч на комплект с одной лебедкой по видам ремонтируемых сооружений и их высоте, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | градирни | трубы |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 до 100 | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01020101 | До 0,5 | До 3 | 14,5 | 16,1 | — | — | — | — |
| 01020102 | До 0,5 | Свыше 3 до 12 | 15,8 | 16,9 | — | — | — | — |
| 01020103 | До 0,5 | Без подъема | 13,9 | 15,6 | 14,8 | 26,3 | 32,2 | 40,0 |
| 01020104 | Свыше 0,5 до 1,5 | До 3 | 16,4 | 18,2 | — | — | — | — |
| 01020105 | Свыше 0,5 до 1,5 | Свыше 3 до 12 | 17,7 | 19,3 | — | — | — | — |
| 01020106 | Свыше 0,5 до 1,5 | Без подъема | 16,1 | 17,7 | 16,9 | 30,0 | 37,0 | 45,9 |
| 01020107 | Свыше 1,5 до 3,2 | До 3 | 17,7 | 19,3 | — | — | — | — |
| 01020108 | Свыше 1,5 до 3,2 | Свыше 3 до 12 | 18,8 | 20,1 | — | — | — | — |
| 01020109 | Свыше 1,5 до 3,2 | Без подъема | 16,6 | 18,5 | 19,6 | 31,7 | 38,9 | 47,8 |
| 01020110 | Свыше 3,2 до 5,0 | До 3 | 23,6 | 25,5 | — | — | — | —- |
| 01020111 | Свыше 3,2 до 5,0 | Свыше 3 до 12 | 25,0 | 27,1 | — | — | — | — |
| 01020112 | Свыше 3,2 до 5,0 | Без подъема | 22,0 | 24,7 | 26,0 | 42,4 | 52,1 | 62,5 |

010202 Установка и снятие электрических лебедок

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Грузо- подъем- ность, т | Подъем на эстакаду высотой, м | Трудоемкость в чел.-ч на комплект с одной лебедкой по видам ремонтируемых сооружений и их высоте, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | градирни | трубы |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 до 100 | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01020201 | До 0,5 | До 3 | 15,6 | 17,2 | — | — | — | — |
| 01020202 | До 0,5 | Свыше 3 до 12 | 16,1 | 17,7 | — | — | — | — |
| 01020203 | До 0,5 | Без подъема | 15,3 | 16,9 | 16,4 | 27,1 | 33,3 | 40,8 |
| 01020204 | Свыше 0,5 до 1,25 | До 3 | 17,7 | 19,6 | — | — | — | — |
| 01020205 | Свыше 0,5 до 1,25 | Свыше 3 до 12 | 18,2 | 20,1 | — | — | — | — |
| 01020206 | Свыше 0,5 до 1,25 | Без подъема | 17,2 | 19,0 | 18,5 | 30,6 | 37,8 | 46,1 |
| 01020207 | Свыше 1,25 до 3,0 | До 3 | 19,0 | 20,9 | — | — | — | — |
| 01020208 | Свыше 1,25 до 3,0 | Свыше 3 до 12 | 19,9 | 22,3 | — | — | — | — |
| 01020209 | Свыше 1,25 до 3,0 | Без подъема | 18,2 | 19,9 | 19,6 | 32,5 | 40,0 | 48,6 |
| 01020210 | Свыше 3,0 до 5,0 | До 3 | 24,4 | 27,6 | — | — | — | — |
| 01020211 | Свыше 3,0 до 5,0 | Свыше 3 до 12 | 27,4 | 30,3 | — | — | — | — |
| 01020212 | Свыше 3,0 до 5,0 | Без подъема | 23,9 | 25,2 | 27,4 | 43,7 | 53,1 | 64,9 |

0103 Установка (монтаж) и снятие (демонтаж) самоподъемной люльки и

тросовой дорожки, применяемых при ремонте градирни

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 до 100 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01030101 | Установка и снятие самоподъемной люльки | люлька | 75,8 | 126,0 |
| 01030102 | Монтаж и демонтаж тросовой дорожки (двух спаренных электролебедок) | дорожка | 49,3 | 63,6 |

0104 Изготовление, монтаж и демонтаж оснастки и лесов,

применяемых при ремонте и осмотре труб

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040101 | Сборка и установка, разборка и снятие подвесной площадки внутри трубы с монтажом и демонтажем такелажной оснастки | площадка | 4,0 | 455,7 | 748,6 | 914,3 | 1170,4 |
| 01040102 | Монтаж и демонтаж оснастки для внутреннего осмотра труб без устройства телефонной связи | комплект | 3,4 | 183,8 | 258,2 | 312,0 | 381,7 |
| 01040103 | Установка и снятие канатной системы на железобетонных и кирпичных трубах | труба | 3,3 | 74,4 | 142,9 | 213,8 | 300,1 |
| 01040104 | Установка и снятие поворотной консоли для подачи материалов | консоль | 4,3 | 56,8 | 92,0 | 144,4 | 193,4 |
| 01040105 | Монтаж бандажного кольца с грузовым блоком | 10 м кольца | 4,0 | 28,1 | 59,8 | 80,8 | 116,3 |
| 01040106 | Установка и снятие самоподъемной люльки с креплением блоков на бандажном кольце или консолях | люлька | 3,8 | 60,9 | 134,0 | 176,2 | 234,8 |

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01040107 | Устройство и разборка телефонной связи | труба | 2,7 | 84,5 |
| 01040108 | Устройство и разборка защитного перекрытия в трубе | 10 м2 | 4,0 | 47,6 |
| 01040109 | Монтаж и демонтаж лесов по кронштейнам | 100 м2 вертикальной проекции | 3,8 | 145,1 |
| 01040110 | Изготовление конструкций опорной рамы для лесов из элементов четырехстоечного шахтного подъемника | т | 4,0 | 38,0 |
| 01040111 | Изготовление конструкций верхней рамы из элементов четырехстоечного шахтного подъемника и профильного проката | т | 4,0 | 12,0 |
| 01040112 | Монтаж и демонтаж опорной рамы для лесов из элементов четырехстоечного шахтного подъемника и профильного проката | т | 4,0 | 43,6 |
| 01040113 | Монтаж и демонтаж верхней рамы и грузовой балки с ограждением на лесах из элементов четырехстоечного шахтного подъемника и профильного проката | т | 3,3 | 102,2 |
| 01040114 | Монтаж и демонтаж лесов из элементов четырехстоечных шахтных подъемников и профильного проката | 1 м высоты лесов | 4,3 | 28,1 |
| 01040115 | Монтаж и демонтаж комплекта четырехстоечных шахтных подъемников с установкой (снятием) двух лебедок для подъема материалов | 1 м высоты конструкции | 3,8 | 41,7 |
| 01040116 | Монтаж и демонтаж 16-стоечного шахтного подъемника, подъемной головки ПГС-30 и рабочей площадки для труб высотой 120 м | комплект | 4,5 | 9167,7 |
| 01040117 | Устройство и разборка рабочего настила по элементам шахтного подъемника с подъемом исходных материалов | м2 настила | 3,5 | 4,0 |
| 01040118 | Вертикальное перемещение подвесной площадки с разборкой (сборкой) периферийной части площадки и радиальных балок | 1 пог. м высоты | 4,1 | 17,2 |
| 01040119 | Установка и снятие обводного троса на трубе | 10 пог. м | 2,7 | 13,6 |
| 01040120 | Установка и снятие канатной системы на металлических трубах | труба | 3,5 | 92,0 |
| 01040121 | Устройство настилов по кронштейнам для ремонта кирпичных труб с последующей разборкой | м2 настила | 4,5 | 0,54 |
| 01040122 | Перестановка настилов по кронштейнам для ремонта кирпичных труб | м2 настила | 4,5 | 0,36 |

0105 Изготовление, монтаж и демонтаж оснастки и лесов,

применяемых при ремонте сооружений

010501 Рабочие площадки и опорные рамы

| № позиции | Содержание работ | Применяемые средства механизации | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну металло-конструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01050101 | Изготовление, монтаж и демонтаж рабочей площадки | башенный кран | 4,0 | 79,8 |
| 01050102 | Тоже | тросовая дорожка | 3,5 | 134,7 |
| 01050103 | Изготовление, монтаж и демонтаж опорной рамы | башенный кран | 4,3 | 42,5 |
| 01050104 | Тоже | тросовая дорожка | 3,6 | 68,4 |

010502 Металлические леса

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01050201 | Установка и разборка металлических лесов из элементов шахтного подъемника | 10 м2 вертикальной проекции | 4,0 | 13,2 |
| 01050202 | Установка и разборка металлических (инвентарных) лесов для ремонтных работ внутри газоходов | 10 м2 горизонтальной проекции | 3,7 | 40,6 |

Примечания:

1. При демонтаже и монтаже тросовой дорожки (двух спаренных электролебедок) разными организациями к трудоемкости позиций 0103010201 и 0103010202 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже - К = 0,3; при монтаже - К = 0,7.

2. При выполнении сборки и установки, разборки и снятии подвесной площадки внутри трубы с демонтажом и монтажом такелажной оснастки разными организациями к трудоемкости позиций 0104010101-0104010104 применяются следующие коэффициенты: при разборке и снятии - К = 0,4; при сборке и установке - К = 0,6.

3. При устройстве и разборке защитного перекрытия в трубе разными организациями к трудоемкости позиции 0104010801 применяются следующие коэффициенты: при устройстве - К = 0,7; при разборке - К=0,3.

4. При демонтаже и монтаже лесов разными организациями к трудоемкости позиций 0104010901, 0104011401 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже - К = 0,3; при монтаже - К = 0,7.

5. При демонтаже и монтаже опорной рамы для лесов, верхней рамы и грузовой балки с ограждением на лесах разными организациями к трудоемкости позиций 0104011201, 0104011301 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже - К = 0,35; при монтаже - К = 0,65.

6. При демонтаже и монтаже комплекта четырехстоечных шахтных подъемников с установкой (снятием) двух лебедок и 16-стоечного шахтного подъемника, подъемной головки и рабочей площадки для труб разными организациями к трудоемкости позиций 0104011501, 0104011601 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже - К = 0,4; при монтаже - К = 0,6.

7. При изготовлении, монтаже и демонтаже рабочей площадки и опорной рамы разными организациями к трудоемкости позиций 0105010101-0105010401 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже -К = 0,2; при изготовлении с монтажом - К = 0,8.

8. Трудоемкость данного раздела применяется дополнительно к трудоемкости разделов 02-03 настоящей части.

9. Трудоемкость позиции 0105020201 может применяться дополнительно к трудоемкости раздела 04 настоящей части.

10. В трудоемкости позиций 0104010101-0104010104 не учтены работы по контрольной сборке. При выполнении работ по контрольной сборке трудоемкость увеличивается на 20 %.

11. При вертикальном перемещении оснастки для осмотра (обследования) дымовых труб к трудоемкости позиции 0104011801 применяется коэффициент К = 0,15.

02 РЕМОНТ ДЫМОВЫХ ТРУБ

0201 Ремонт стволов железобетонных и кирпичных труб

020101 Ремонт оголовка дымовой трубы с разборкой и кладкой кирпича

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м3 кладки при верхнем внутреннем диаметре трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1,5 | свыше 1,5 до 2 | свыше 2 до 3 | свыше 3 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02010101 | Ремонт оголовка дымовой трубы с разборкой и кладкой кирпича на выведенной в ремонт трубе (с установкой подмостей) | 35,8 | 32,2 | 29,4 | 27,5 |
| 02010102 | Ремонт оголовка дымовой трубы с разборкой и кладкой кирпича на действующей трубе (с установкой подмостей) | 55,9 | 48,9 | 42,6 | 39,4 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010103 | Очистка наружной поверхности ствола дымовой трубы от копоти и старой краски вручную скребками и шпателем (с применением альпинистского снаряжения) | 5,4 |

020102 Заделка трещин

| № позиции | Содержание работ | Условия производства работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 пог. м трещин при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 02010201 | Заделка трещин на стволе кирпичных труб цементным раствором | С люльки | 3,3 | 0,55 | 0,66 |
| 02010202 | Заделка трещин на стволе кирпичных труб цементным раствором | С ранее установленных настилов по кронштейнам | 4,0 | 0,35 | 0,40 |

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м3 кладки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010203 | Заделка трещин на стволе трубы кладкой кирпича (с люльки) | 28,9 |

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 пог. м трещин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010204 | Заделка трещин и разрушившихся швов на наружной поверхности железобетонной трубы (с люльки) | 0,91 |

020103 Восстановление защитного слоя бетонной поверхности

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м2 поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010301 | Восстановление отдельных мест защитного слоя бетонной поверхности труб (с люльки) | 2,0 |

020104 Усиление ствола трубы

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м3 бетона при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02010401 | Устройство железобетонной обоймы трубы методом безопалубочного бетонирования (с люльки) | 135,0 | 166,3 | 171,8 | 181,6 |

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м2 площади отлива при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | выше 60 |
|  |  | 01 | 02 |
| 02010402 | Устройство цементного отлива на оголовке дымовой трубы | 2,3 | 2,4 |

020105 Разборка и восстановление монтажных проемов

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м3 бетона при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010501 | Разборка и восстановление монтажных проемов железобетонной трубы (со светофорной площадки) | 27,4 | 30,7 | 34,2 |

020106 Разборка ствола

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м3 при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02010601 | Разборка монолитных железобетонных труб (с шахтного подъемника) ручным механизированным инструментом | 9,9 | 13,7 | 14,9 | 16,3 |

| № позиции | Содержание работ | Способ производства работ | Условия производства работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м3 кладки при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 |
| 02010602 | Разборка ствола кирпичной дымовой трубы | Вручную | С шахтного подъёмника | 4,0 | 8,9 | 10,0 |
| 02010603 | То же | Механизировано | То же | 4,0 | 6,5 | 7,3 |
| 02010604 | То же | Вручную | С подвесной площадки | 3,7 | 7,3 | 8,4 |
| 02010605 | То же | Механизировано | То же | 3,7 | 5,0 | 5,6 |

Примечания:

1. В трудоемкости на восстановление отдельных мест защитного слоя бетонной поверхности труб позиции 0201030101 учтены работы по приготовлению раствора.

2. При устройстве цементного отлива на оголовке дымовой трубы толщиной свыше 20 мм трудоемкость позиций 0201040201, 0201040202 увеличивается на 15% за каждые дополнительные 10 мм слоя.

3. При оштукатуривании монтажных проемов после их восстановления к трудоемкости позиций 0201050101-0201050103 применяется коэффициент К = 1,35.

4. В трудоемкости позиций 0201010101-0201010204, таблиц 020102, 020104 и 020105 учтено производство работ с использованием готового цементного раствора (бетонной смеси).

5. В трудоемкости таблицы 020101, позиций 0201020301, 0201020401, 0201030101 учтено производство работ на трубах высотой до 60 м. При большей высоте труб к трудоемкости указанных позиций применяются следующие коэффициенты: при высоте свыше 60 м до 150 м - К = 1,2; свыше 150 м до 200 м - К = 1,25; свыше 200 м - К = 1,3.

0202 Ремонт и замена наружных конструкций железобетонных и кирпичных труб

020201 Ремонт и замена металлоконструкций ствола кирпичной трубы

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 02020101 | Ремонт замка стяжного кольца с заменой болтов (с ранее установленных настилов по кронштейнам) | 10 болтов | 5,0 | 1,5 |
| 02020102 | Перетяжка стального кольца (с ранее установленных настилов по кронштейнам) | 10 пог. м | 3,3 | 1,2 |
| 02020103 | Замена чугунного колпака (с установкой лесов) | т | 3,3 | 63,4 |
| 02020104 | Замена стяжного кольца (с ранее установленных настилов по кронштейнам) | 10 пог. м | 3,3 | 7,9 |

020202 Ремонт и замена лестниц и площадок

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02020201 | Восстановление узла крепления ходовой лестницы к стволу железобетонной трубы | узел | 3,1 |
| 02020202 | Восстановление крепления ограждения ходовой лестницы | 10 точек | 1,0 |
| 02020203 | Восстановление узла крепления кронштейна светофорной площадки | узел | 0,35 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Условия производства работ | Высота трубы, м | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 02020204 | Замена светофорной площадки или ходовой лестницы с изготовлением элементов | С люльки | До 60 | 176,8 |
| 02020205 | То же | С люльки | Свыше 60 | 199,4 |
| 02020206 | Замена светофорной площадки или ходовой лестницы с изготовлением элементов | С ранее установленных настилов | До 60 | 165,7 |
| 02020207 | То же | С ранее установленных настилов | Свыше 60 | 186,7 |

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Содержание работ | Высота трубы, м | Трудоемкость в чел.-ч на 10 скоб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02020208 | Замена ходовых скоб на стволе кирпичной трубы | До 60 | 11,1 |
| 02020209 | Замена ходовых скоб на стволе кирпичной трубы | Свыше 60 | 13,4 |

020203 Замена устройств грозозащиты

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 пог. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020301 | Замена токоотвода трубы (с подвесных лесов) | 0,95 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Высота трубы, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02020302 | Замена молниеотводного наконечника | До 60 | 6,2 |
| 02020303 | То же | Свыше 60 до 150 | 7,2 |
| 02020304 | То же | Свыше 150 до 200 | 7,7 |
| 02020305 | То же | Свыше 200 | 8,7 |

Примечания:

1. В трудоемкости таблицы 020201, позиций 0202020101, 0202020201, 0202020301, 0202030101 учтено производство работ на трубах высотой до 60 м. При большей высоте труб к трудоемкости указанных таблиц применяются следующие коэффициенты: при высоте свыше 60 м до 150 м - К = 1,2; свыше 150 м до 200 м - К = 1,25; свыше 200 м - К = 1,3.

2. При замене чугунного колпака (с установкой лесов) на железобетонных дымовых трубах применяется трудоемкость позиции 0202010301.

0203 Ремонт внутренней поверхности железобетонных и кирпичных труб

020301 Ремонт и замена рассекателя

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на м3 кладки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02030101 | Восстановление дефектных участков кирпичной кладки рассекателя | 3,4 | 19,3 |
| 02030102 | Замена рассекателя с разборкой кирпичной кладки отбойным молотком | 3,2 | 17,8 |
| 02030103 | Замена рассекателя с разборкой кирпичной кладки вручную | 3,5 | 20,1 |

020302 Ремонт и замена футеровки

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02030201 | Ремонт футеровки заменой дефектного керамического кирпича участками до 0,5 м3 (с подвесной площадки) | м3 | 3,4 | 47,0 | 57,0 | 61,1 | 66,0 |
| 02030202 | Ремонт футеровки заделкой трещин жароупорным бетоном (с шахтного подъемника) | 10 пог. м | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 3,0 |

Средний разряд работ- 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м3 при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02030203 | Замена футеровки из керамического кирпича | 19,0 | 23,9 | 27,9 | 30,6 |
| 02030204 | Замена футеровки из диатомового кирпича | 13,1 | 14,5 | 15,8 | 16,4 |
| 02030205 | Замена футеровки из кислотоупорного кирпича на силикатной замазке | 31,7 | 38,4 | 43,2 | 47,5 |
| 02030206 | Замена футеровки из кислотоупорного кирпича на портландцементном растворе | 24,7 | 30,0 | 33,8 | 37,0 |

020303 Устройство газоплотного покрытия футеровки

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02030301 | Торкретирование поверхности футеровки слоем 25 мм | 3,7 | 17,3 | 19,4 | 21,5 | 22,8 |
| 02030302 | Нанесение силикатной замазки слоем 20 мм | 2,9 | 16,1 | 18,4 | 19,3 | 20,7 |

020304 Разборка и устройство тепловой изоляции стволов железобетонных труб

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на м3 при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02030401 | Разборка минераловатных плит (при разобранной футеровке) | 2,5 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| 02030402 | Устройство тепловой изоляции ствола минераловатными плитами | 3,3 | 6,9 | 8,0 | 8,4 | 8,9 |
| 02030403 | Устройство тепловой изоляции ствола диатомовым кирпичом | 3,7 | 2,6 | 3,7 | 4,1 | 4,6 |

020305 Устройство вентилируемого зазора между футеровкой и стволом

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 пог. м трубы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02030501 | Устройство вентилируемого зазора между футеровкой из керамического кирпича и стволом | 344,8 |
| 02030502 | Устройство вентилируемого зазора между футеровкой из кислотоупорного кирпича и стволом | 399,8 |

020306 Замена и очистка внутреннего перекрытия трубы

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 02030601 | Замена сборных железобетонных плит перекрытия | м3 | 3,5 | 21,2 |
| 02030602 | Очистка пандусов перекрытия трубы от золы и шлака | м3 отложений | 2,0 | 6,5 |

Примечания:

1. В трудоемкости таблиц 020301, 020302, 020303 и 020305 учтены работы по приготовлению растворов (замазок).

2. В трудоемкости позиций 0203020301-0203020604, 0203030101-0203030204, 0203040301-0203040304 учтено производство работ с подвесной площадки. При производстве работ с шахтного подъемника применяется коэффициент К = 1,35,

3. При торкретировании поверхности футеровки слоем свыше 25 мм трудоемкость позиций 0203030101-0203030104 увеличивается на 20% за каждые 10 мм увеличения слоя торкрета.

4. При выполнении работ по замене футеровки разными организациями или замене одного вида футеровки другим к трудоемкости позиций 0203020301-0203020604 применяются следующие коэффициенты: на разборку - К = 0,25; на устройство - К = 0,75.

0204 Ремонт металлических дымовых труб

020401 Ремонт ствола трубы

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040101 | Замена царг ствола трубы | 17,6 |

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 заплату при размере заплат, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,25 | свыше 0,25 до 0,5 | свыше 0,5 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02040102 | Установка заплат на ствол трубы | 1,1 | 1,5 | 1,9 |

020402 Замена внешних металлоконструкций

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 скоб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02040201 | Замена ходовых скоб | 4,0 | 3,2 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02040202 | Замена комплекта металлических расчалок из 3-х ветвей | 3,3 | 24,0 |

020403 Ремонт внутренней поверхности

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02040301 | Очистка вручную от нагара внутренней поверхности трубы (с люльки) | 2,5 | 11,6 |
| 02040302 | Замена слоя торкрета на внутренней поверхности трубы толщиной до 25 мм | 3,2 | 34,6 |

Примечания:

1. При выполнении демонтажа и монтажа царг разными организациями к трудоемкости позиции 0204010101 на их замену применяются следующие коэффициенты: при демонтаже - К = 0,2; при монтаже - К = 0,8.

2. При замене слоя торкрета толщиной свыше 25 мм трудоемкость позиции 0204030201 увеличивается на 10 % за каждые дополнительные 10 мм слоя.

3. В трудоемкости таблиц 020401 и 020402 учтено производство работ с использованием четырехстоечного шахтного подъемника. При производстве работ по замене царг ствола с использованием монтажного крана к трудоемкости позиции 0204010101 применяется коэффициент К = 1,3, а при установке заплат на ствол трубы с использованием люльки к трудоемкости позиций 0204010201-0204010203 применяется коэффициент К = 1,25.

4. В трудоемкости таблиц 020401, 020402, 020403 учтено производство работ на стволах металлических труб высотой до 30 м. При высоте стволов труб свыше 30 м к трудоемкости указанных позиций применяются следующие коэффициенты: при высоте свыше 30 м до 60 м - К= 1,2; свыше 60 м до 150 м - К=1,3.

03 РЕМОНТ ГРАДИРЕН

0301 Ремонт башен каркасно-обшивных градирен

030101 Восстановление и замена обшивы

| № позиции | Содержание работ | Площадь участка обшивы, м2 | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 обшивы при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 03010101 | Замена дефектных участков обшивы башни градирни установкой алюминиевых гофрированных или плоских листов | До 10 | 3,2 | 21,1 | 21,7 |
| 03010102 | То же | Свыше 10 до 25 | 3,2 | 17,5 | 18,1 |
| 03010103 | То же | Свыше 25 до 50 | 3,2 | 15,0 | 15,3 |
| 03010104 | То же | Свыше 50 до 200 | 3,2 | 12,5 | 13,1 |
| 03010105 | То же | Свыше 200 | 3,2 | 10,8 | 11,1 |
| 03010106 | Замена обшивы башни градирни из алюминиевых гофрированных листов и экрана тепловлагозащиты из алюминиевых плоских листов | — | 3,3 | 25,8 | 28,0 |
| 03010107 | Замена обшивы башни градирни из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля размером 2800(994(8 мм и плоских облицовочных плит размером 1600(1200(10 мм | До 10 | 2,4 | 28,5 | 30,9 |
| 03010108 | Замена обшивы башни градирни из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля размером 2800(994(8 мм и плоских облицовочных плит размером 1600(1200(10 мм | Свыше 10 до 25 | 2,4 | 23,4 | 25,2 |
| 03010109 | То же | Свыше 25 до 50 | 2,4 | 19,5 | 21,0 |
| 03010110 | То же | Свыше 50 до 200 | 2,4 | 16,2 | 17,4 |
| 03010111 | Замена обшивы башни градирни из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля размером 2800(994(8 мм и плоских облицовочных плит размером 1600(1200(10 мм | Свыше 200 | 2,4 | 13,5 | 14,7 |

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 03010112 | Замена деревянных щитов обшивы башни градирни | 10 м2 обшивы | 3,3 | 7,1 | 9,5 |
| 03010113 | Замена отдельных досок деревянной обшивы градирни | 10 пог. м | 2,3 | 4,5 | 4,8 |

030102 Ремонт и усиление крепежа обшивы

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 03010201 | Крепление алюминиевых листов между собой комбинированными заклепками | 10 заклепок | 2,6 | 2,0 | 2,3 |
| 03010202 | Дополнительное крепление алюминиевых листов обшивы самонарезающими болтами | 10 болтов | 3,5 | 1,7 | 1,9 |
| 03010203 | Крепление плоских алюминиевых листов обшивы в угловых соединениях болтами | 10 болтов | 3,5 | 2,4 | 2,8 |
| 03010204 | Замена дефектных болтов крепления алюминиевых листов обшивы к металлоконструкциям градирни | 10 болтов | 3,5 | 3,5 | 3,9 |
| 03010205 | Замена дефектных болтов крепления деревянных щитов обшивы к металлоконструкциям градирни | 10 болтов | 3,5 | 2,1 | 2,4 |

030103 Ремонт отдельных узлов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 03010301 | Обшивка (уплотнение) угловых зазоров на каркасе обшивы градирни тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 2 мм | 10 м2 листа | 3,0 | 32,5 | 33,6 |
| 03010302 | Ремонт каркаса заменой отдельных элементов металлических конструкций градирни | т | 4,0 | 80,0 | 80,8 |

030104 Изготовление деревянных щитов обшивы

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03010401 | Изготовление деревянных щитов обшивы градирни | 11,0 |

Примечания:

1. При выполнении работ по снятию и установке обшивы разными организациями, а также при замене одного вида обшивы другим, применяются следующие коэффициенты:

к трудоемкости позиций 0301010101-0301010602 - при снятии - К = 0,4; при установке - К=0,6;

к трудоемкости позиций 0301010701-0301011102 - при снятии - К = 0,4; при установке - К=0,6;

к трудоемкости позиций 0301011201-0301011202 - при снятии - К = 0,3; при установке - К=0,7.

2. В трудоемкости таблиц 030101—030103 учтено производство работ с самоподъемных люлек.

3. Трудоемкость позиций 0301020101-0301020302 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0301010101-0301010602.

4. Трудоемкость позиций 0301011301-0301011302 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0301011201-0301011202.

5. В трудоемкости позиций 0301030201, 0301030202 не учтены работы по изготовлению отдельных элементов металлических конструкций градирни. Трудоемкость изготовления отдельных элементов металлических конструкций градирни определяется по трудоемкости таблицы 080302 Части 1.

0302 Ремонт башен гиперболических железобетонных градирен

030201 Восстановление железобетонной оболочки и швов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 03020101 | Восстановление бетона железобетонной оболочки градирни с помощью ручного бетономета | м3 бетона | 3,0 | 51,9 | 58,7 |
| 03020102 | Восстановление бетона в пришовных зонах железобетонной оболочки градирни (вручную) | м3 бетона | 2,3 | 74,5 | 85,4 |
| 03020103 | Заделка швов железобетонной оболочки с внутренней стороны градирни полимерраствором | 10 пог. м шва | 3,5 | 5,6 | 6,2 |

030202 Восстановление защитного слоя железобетонной оболочки

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Восстановление площади, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 поверхности при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03020201 | Восстановление отдельных мест защитного слоя поверхности железобетонной оболочки вручную | До 1 | 24,2 | 27,9 |
| 03020202 | То же | Свыше 1 до 5 | 19,9 | 23,1 |
| 03020203 | Восстановление защитного слоя поверхности железобетонной оболочки механизировано | Независимо от площади | 12,5 | 13,1 |

030203 Торкретирование поверхности железобетонной оболочки

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10м2 при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020301 | Торкретирование поверхности железобетонной оболочки градирни слоем до 30 мм с подготовкой поверхности | 20,3 | 22,3 |

030204 Устройство защитного покрытия железобетонных колонн

опорного кольца башни

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 поверхности при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020401 | Устройство защитного покрытия железобетонных колонн опорного кольца башни градирни тканью «хлорин» на лаке ХВ с добавлением графитового порошка | 7,8 | 8,5 |

Примечания:

1. При торкретировании железобетонной поверхности слоем свыше 30 мм трудоемкость позиций 0302030101-0302030102 увеличивается на 16% за каждые 10 мм слоя торкрета.

2. В трудоемкости позиций 0302030101-0302030102 учтены работы по насечке бетонной поверхности. При торкретировании поверхности железобетонной оболочки градирни без предварительной насечки к трудоемкости позиций 0302030101-0302030102 применяется коэффициент К = 0,8.

3. В трудоемкости позиций 0302010101-0302020202, 0302030101-0302030102 учтено производство работ с самоподъемных люлек.

4. В трудоемкости позиций 0302010101-0302010202, 0302020101-0302020302 не учтены работы по приготовлению раствора (бетона). При приготовлении раствора (бетона) в построечных условиях к трудоемкости применяется коэффициент К = 1,25.

0303 Ремонт системы водораспределения и орошения

030301 Замена блоков (щитов) оросителей

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 03030101 | Замена нижних асбестоцементных блоков оросителя при помощи автомобильного крана | блок | 4,0 | 1,3 | 1,4 |
| 03030102 | Замена верхних асбестоцементных блоков оросителя при помощи автомобильного крана | блок | 4,0 | 1,1 | 1,2 |
| 03030103 | Замена нижних асбестоцементных блоков оросителя при помощи электролебедки | блок | 3,3 | 2,3 | 2,6 |
| 03030104 | Замена верхних асбестоцементных блоков оросителя при помощи электролебедки | блок | 3,3 | 1,9 | 2,1 |
| 03030105 | Замена деревянных блоков оросителя при помощи автомобильного крана | м3 древесины | 4,0 | 12,5 | 13,7 |
| 03030106 | Замена деревянных блоков оросителя при помощи электролебедки | м3 древесины | 3,3 | 13,7 | 15,4 |
| 03030107 | Замена деревянных щитов оросителя при помощи автомобильного крана | 10 м3 щитов | 4,0 | 195,6 | 215,3 |
| 03030108 | Замена деревянных щитов оросителя при помощи электролебедки | 10 м3 щитов | 3,0 | 253,6 | 278,7 |
| 03030109 | Замена деревянных блоков оросителя вручную с подвозкой на тележках | 10 блоков | 3,8 | 35,5 | 39,1 |
| 03030110 | Замена асбестоцементных листов в периферийной части оросителя с их изготовлением в построечных условиях | 10 м2 листа | 3,3 | 4,0 | 4,4 |

030302 Изготовление блоков оросителя

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 асбестоцементного листа |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030201 | Сборка блоков оросителя из асбестоцементных листов с предварительной их обработкой на станке | 1,8 |

030303 Замена деревянных блоков водоуловителя

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на м3 древесины при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03030301 | Замена вручную вертикальных блоков водоуловителя при кольцевом оросителе (в подшатерной части) | 4,0 | 9,1 | 10,0 |
| 03030302 | Замена горизонтальных блоков водоуловителя с помощью тросовой дорожки | 3,8 | 8,4 | 9,2 |
| 03030303 | Замена блоков водоуловителя при помощи автомобильного крана | 4,0 | 98,8 | 112,7 |

030304 Устройство деревянного водоотбойного экрана

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030401 | Устройство водоотбойного экрана из досок | 3,8 | 4,1 |
| 03030402 | Устройство водоотбойного экрана из щитов | 7,1 | 7,9 |

030305 Очистка и замена сопел

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03030501 | Очистка сопла от минеральных отложений | сопло | 0,88 | 0,88 |
| 03030502 | Замена пластмассовых разбрызгивающих сопел (насадков) | шт | 0,32 | 0,36 |

030306 Ремонт и замена водораспределительной системы

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 03030601 | Ремонт железобетонного стояка водораспределителя | стояк | 3,8 | 230,9 | 253,9 |
| 03030602 | Замена стальных трубопроводов водораспределительной системы при помощи автомобильного крана | т | 4,2 | 125,0 | 137,4 |
| 03030603 | Замена стальных трубопроводов водораспределительной системы при помощи электролебедки | т | 3,8 | 85,5 | 94,1 |
| 03030604 | Замена асбестоцементных трубопроводов водораспределительной системы с помощью тросовой дорожки | 10 пог. м | 3,4 | 6,6 | 7,3 |
| 03030605 | Демонтаж деревянных магистральных лотков при помощи тросовой дорожки | м3 древесины | 3,7 | 11,4 | 12,6 |
| 03030606 | Демонтаж деревянных рабочих лотков при помощи тросовой дорожки | м3 древесины | 3,7 | 21,0 | 23,1 |

030307 Устройство железобетонного каркаса оросителя

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 03030701 | Устройство монолитной железобетонной опоры под колонны каркаса оросителя | м3 бетона | 3,3 | 5,6 | 5,6 |
| 03030702 | Сборка железобетонного каркаса оросителя при помощи автокрана | м3 сборного железобетона | 4,5 | 4,0 | 4,4 |
| 03030703 | Сборка железобетонного каркаса оросителя при помощи электролебедки | м3 сборного железобетона | 4,0 | 5,1 | 5,6 |

030308 Антисептирование древесины в построечных условиях

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м3 древесины |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030801 | Антисептирование древесины для оросительных систем (ванным способом) водным антисептиком | 58,8 |
| 03030802 | Антисептирование древесины для оросительных систем (ванным способом) масляным антисептиком | 48,4 |

030309 Устройство и разборка деревянных мостков и настилов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 03030901 | Устройство и разборка настила из щитов по рабочим лоткам или блокам оросителя | 10 м2 настила | 3,2 | 1,9 | 2,1 |
| 03030902 | Установка деревянных мостков с перилами над оросителем | м3 древесины | 4,5 | 20,8 | 22,9 |

Примечания:

1. При выполнении работ по демонтажу и монтажу системы водораспределения (орошения) разными организациями, а также при замене устройств из одних материалов на другие применяются следующие коэффициенты:

к трудоемкости позиций 0303010101-0303010402 - при демонтаже - К = 0,45; при монтаже - К = 0,55;

к трудоемкости позиций 0303010501-0303010902; 0303030101-0303030302; 0303060201-0303060402 при демонтаже - К = 0,4; при монтаже - К = 0,6.

2. К трудоемкости позиций 0303050201-0303050202 применяются следующие коэффициенты:

- при демонтаже - К = 0,2;

- при монтаже - К = 0,8.

3. В трудоемкости позиций 0303060101, 0303060102, 0303070101 и 0303070102 учтено производство работ с использованием готовой бетонной смеси.

0304 Ремонт жалюзийных устройств

030401 Ремонт и замена поворотных щитов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 03040101 | Ремонт поворотного щита заменой досок | 10 пог. м досок | 3,0 | 2,2 |
| 03040102 | Ремонт металлоконструкций поворотного щита | т | 3,5 | 82,6 |
| 03040103 | Замена поворотного щита с помощью автомобильного крана | 10 м2 щитов | 3,6 | 91,7 |
| 03040104 | Замена поворотного щита с помощью электролебедки | 10 м2 | 3,3 | 113,8 |

030402 Изготовление поворотных щитов

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 щитов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03040201 | Изготовление поворотных щитов | 359,8 |

030403 Замена стоек жалюзийного устройства

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 стоек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03040301 | Замена металлических трубчатых стоек при помощи автомобильного крана | 4,0 | 49,1 |
| 03040302 | Замена металлических трубчатых стоек при помощи электролебедки | 3,3 | 59,4 |
| 03040303 | Замена деревянных стоек | 3,0 | 35,6 |

030404 Ремонт, замена и изготовление ветровых перегородок

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 03040401 | Ремонт ветровых перегородок с заменой асбестоцементных листов усиленного профиля, при площади заменяемых листов до 10 м2 | м2 | 3,5 | 1,2 |
| 03040402 | Ремонт ветровых перегородок с заменой асбестоцементных листов усиленного профиля, при площади заменяемых листов свыше 10 м2 | м2 | 3,5 | 0,99 |
| 03040403 | Ремонт ветровых перегородок с заменой досок с предварительным антисептированием | 10 пог. м досок | 3,0 | 1,4 |
| 03040404 | Замена ветровых перегородок | 10 м2 | 3,1 | 3,0 |
| 03040405 | Изготовление ветровых перегородок | 10 м2 | 3,5 | 3,7 |

030405 Ремонт воздухоподводящего козырька противообледенительного тамбура

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 03040501 | Ремонт воздухоподводящего козырька с заменой дефектных досок | 10 пог. м досок | 3,5 | 1,5 |
| 03040502 | Восстановление обшивы воздухоподводящего козырька | 10 м2 | 3,5 | 3,1 |
| 03040503 | Утепление воздухоподводящего козырька сыпучими материалами с прокладкой рубероидом | 10 м2 | 3,0 | 10,4 |

Примечания:

1. При выполнении работ по демонтажу и монтажу поворотных щитов разными организациями к трудоемкости позиций 0304010301, 0304010401 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже - К = 0,3; при монтаже - К = 0,7.

2. В трудоемкости позиций 0304040101-0304040301 и таблицы 030405 учтено производство работ с использованием приставных лестниц.

0305 Ремонт водосборного бассейна

030501 Восстановление стен и днища водосборного бассейна

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03050101 | Восстановление железобетонной стены (разделительной стенки) водосборного бассейна с разборкой отбойным молотком | 3,0 | 88,1 |
| 03050102 | Восстановление участков (до 5 м2) бетонного днища и стен водосборного бассейна с предварительной обработкой бетонной поверхности вручную | 2,5 | 90,1 |
| 03050103 | Восстановление участков (до 5 м2) бетонного днища и стен водосборного бассейна с предварительной обработкой бетонной поверхности отбойным молотком | 3,0 | 80,4 |

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Толщина слоя, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03050104 | Устройство цементной стяжки по днищу водосборного бассейна | 20 | 1,5 |
| 03050105 | Устройство цементной стяжки по днищу водосборного бассейна | 50 | 1,7 |

030502 Ремонт асфальтобетонной отмостки

Средний разряд работ - 2,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03050201 | Ремонт асфальтобетонной отмостки градирни с заменой бордюрного камня | 5,9 |

030503 Прочие работы

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 03050301 | Устройство и разборка деревянного шандора | Шандор | 3,5 | 15,8 |
| 03050302 | Устройство и разборка временной внутренней эстакады | 10 м2 настила | 3,3 | 12,8 |
| 03050303 | Устройство пандуса из шпал по песчано-гравийному основанию с последующей разборкой | 1 пог. м пандуса | 3,0 | 8,7 |
| 03050304 | Откачка воды из чаши градирни насосом | 10 м3 | 2,5 | 0,05 |
| 03050305 | Очистка чаши градирни от ила вручную с погрузкой на транспортер | 10 м3 | 2,0 | 11,4 |
| 03050306 | Очистка чаши градирни от ила гидромеханизированным способом | 10 м3 | 2,5 | 1,0 |
| 03050307 | Очистка чаши градирни при помощи бульдозера и экскаватора | м3 | 3,0 | 0,15 |
| 03050308 | Очистка чаши градирни при помощи бадьи и двух лебедок | 10 м3 | 2,5 | 26,2 |

Примечания:

1. При восстановлении железобетонной стены (разделительной стенки) водосборного бассейна и ее разборке отбойным молотком разными организациями к трудоемкости позиции 0305010101 на восстановление с разборкой применяются следующие коэффициенты: при восстановлении - К = 0,8; при разборке - К = 0,2.

2. В трудоемкости таблицы 030501 учтено производство работ с использованием готовой бетонной смеси.

3. К трудоемкости позиции 0305030101 применяются следующие коэффициенты:

- при демонтаже - К = 0,3;

- при монтаже - К = 0,7.

4. При устройстве и разборке временной внутренней эстакады разными организациями к трудоемкости позиции 0305030201 применяются следующие коэффициенты: при устройстве - К = 0,7; при разборке - К=0,3.

0306 Ремонт наружных металлоконструкций

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 03060101 | Замена элементов металлических конструкций ходовых лестниц и площадок градирни | т | 3,0 | 96,3 | 106,0 |
| 03060102 | Замена наконечника молниеотвода | наконечник | 3,3 | 6,6 | 7,3 |
| 03060103 | Замена грозозащиты башенной градирни | 1 пог. м каната | 3,5 | 0,94 | 1,0 |

0307 Ремонт вентиляторных градирен

030701 Замена и изготовление узлов оросительной системы

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м3 древесины |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03070101 | Замена водоуловителя оросительного устройства | 3,5 | 5,5 |
| 03070102 | Изготовление водоуловителя оросительного устройства | 3,0 | 57,9 |
| 03070103 | Замена деревянных элементов каркаса оросительной системы | 3,5 | 21,7 |

030702 Очистка и замена узлов системы водораспределения

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 03070201 | Замена деревянных магистральных лотков | м3 древесины | 3,3 | 10,6 |
| 03070202 | Замена деревянных рабочих лотков | м3 древесины | 3,3 | 20,9 |
| 03070203 | Очистка железобетонных рабочих лотков от иловых и минеральных отложений вручную | 10 м2 поверхности | 2,0 | 2,8 |

030703 Замена щитов водоуловителя

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м3 древесины |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03070301 | Замена щитов водоуловителя | 11,1 |

030704 Ремонт корпуса градирни

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03070401 | Выравнивание наружной поверхности корпуса вручную с передвижением люлек | 8,9 |

030705 Ремонт, изготовление, снятие и установка площадок и металлоконструкций

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 03070501 | Замена отдельных досок смотровой площадки | 10 пог. м заменяемых досок | 3,0 | 6,3 |
| 03070502 | Изготовление и установка монорельса на кольце жесткости железобетонной градирни | т | 3,8 | 157,8 |
| 03070503 | Устройство и разборка наружной эстакады из металлопроката и элементов шахтного подъемника с изготовлением настила из досок | 10 м2 настила | 3,0 | 78,1 |

Примечания:

1. При выполнении демонтажа и монтажа водоуловителя оросительного устройства, деревянных элементов каркаса оросительной системы, деревянных магистральных и рабочих лотков, щитов водоуловителя разными организациями к трудоемкости позиций 0307010101, 0307010301, 0307020101, 0307020201, 0307030101 на их замену применяются следующие коэффициенты: при демонтаже - К = 0,4; при монтаже - К = 0,6.

2. При устройстве и разборке наружной эстакады разными организациями к трудоемкости позиции 0307050301 на замену эстакады применяются следующие коэффициенты: при устройстве - К = 0,75; при разборке - К = 0,25.

3. Трудоемкость позиций 0307010101, 0307020101, 0307020201, 0307030101 установлена на работы, выполняемые при помощи стационарного электротельфера.

04 РЕМОНТ ГАЗОХОДОВ

0401 Ремонт кирпичной стены газохода

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 04010101 | Разборка и восстановление кладки стены | м3 кладки | 2,3 | 35,2 |
| 04010102 | Разборка и восстановление наружного ряда кладки стены (в один кирпич) | 10 м2 поверхности | 2,5 | 51,5 |
| 04010103 | Ремонт стены с заделкой сквозных трещин кирпичом | м3 кладки | 3,0 | 26,2 |
| 04010104 | Ремонт стены с расчисткой и заполнением раствором швов кладки | 10 м2 поверхности | 4,0 | 5,2 |
| 04010105 | Ремонт стены с расчисткой и заделкой раствором трещин | 10 пог. м длины | 3,0 | 1,6 |

0402 Торкретирование поверхности газоходов

040201 Торкретирование внутренней поверхности кирпичного газохода

с установкой сетки на потолке

Средний разряд работ- 3,5

| № позиции | Раствор для торкретирования | Толщина слоя, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04020101 | Активированный | 30 | 18,2 |
| 04020102 | Расширяющийся | 30 | 17,0 |
| 04020103 | Кислотостойкий | 35 | 18,5 |

040202 Торкретирование наружной поверхности кирпичного газохода

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Раствор для торкретирования | Толщина слоя, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04020201 | Цементным | 30 | 13,4 |

040203 Торкретирование внутренней поверхности металлического газохода

с установкой сетки по всей площади

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Раствор для торкретирования | Толщина слоя, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04020301 | Активированный | 30 | 22,0 |

0403 Ремонт и замена перекрытий и кровли газоходов

040301 Ремонт перекрытий газоходов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 04030101 | Восстановление сводов кирпичных боровов | м3 кладки | 3,2 | 26,7 |
| 04030102 | Заделка стыков между железобетонными плитами перекрытия цементным раствором | 10 пог. м шва | 3,0 | 1,5 |

040302 Замена перекрытий газоходов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 04030201 | Замена монолитного железобетонного перекрытия по металлическим балкам | м3 бетона | 3,0 | 28,2 |
| 04030202 | Замена сборных железобетонных плит перекрытия газоходов | 10 м2 поверхности | 3,3 | 9,6 |
| 04030203 | Замена монолитного железобетонного перекрытия на перекрытие из сборного железобетона | м3 сборного железобетона | 3,0 | 11,7 |
| 04030204 | Замена участка примыкания монолитного перекрытия к трубам | м3 бетона | 3,3 | 30,0 |

040303 Ремонт и замена кровли железобетонных и кирпичных газоходов и ее свеса

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 04030301 | Ремонт кровли с заменой стального свеса и стальных полос мест примыкания газоходов к трубе | 10 пог. м | 3,0 | 5,3 |
| 04030302 | Замена кровли из трех слоев рубероида с утеплителем из минераловатной плиты | 10 м2 поверхности | 2,5 | 25,3 |
| 04030303 | Замена кровли из трех слоев рубероида с утеплителем из пенобетонной плиты | 10 м2 поверхности | 2,3 | 23,3 |
| 04030304 | Замена кровли из трех слоев рубероида с утеплителем из керамзита | 10 м2 поверхности | 2,5 | 26,5 |
| 04030305 | Замена пароизоляции и утеплителя из шлакобетона кровли железобетонного и кирпичного газохода | 10 м2 поверхности | 3,0 | 36,8 |

0404 Очистка поверхности газохода

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04040101 | Пескоструйная очистка внутренней поверхности кирпичного газохода от отложений | 3,5 | 4,8 |
| 04040102 | Очистка внутренней поверхности металлического газохода дробью от отложений | 3,5 | 5,6 |
| 04040103 | Пескоструйная очистка внутренней поверхности металлического газохода от отложений | 3,5 | 5,5 |
| 04040104 | Отбивка старого слоя торкрета или защитного слоя бетона | 3,0 | 6,1 |

0405 Прочие работы

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 04050101 | Устройство и разборка шиберной перегородки из кирпича | м3 кладки | 2,5 | 10,4 |
| 04050102 | Замена взрывного клапана (люка) с изготовлением прокладок | штука | 3,7 | 3,3 |
| 04050103 | Восстановление плотности примыкания газохода к трубе асбестовым шнуром с последующим цементированием | 10 пог. м | 3,5 | 4,8 |
| 04050104 | Заделка стыков между панелями силикат-полимербетоном с его приготовлением | 10 пог. м | 3,5 | 5,9 |

Примечания:

1. В трудоемкости раздела 04 не учтены работы по устройству и снятию лесов.

2. В трудоемкости подраздела 0401 учтены работы по приготовлению раствора.

3. При разборке кирпичной кладки стены газоходов без ее восстановления к трудоемкости позиции 0401010101 применяется коэффициент К = 0,4; а к трудоемкости позиции 0401010201 - коэффициент К = 0,35.

4. При восстановлении кладки стены газохода криволинейного очертания к трудоемкости позиций 0401010101 и 0401010201 применяется коэффициент К = 1,1.

5. В трудоемкости подраздела 0402 учтены работы по приготовлению раствора с предварительной подготовкой компонентов.

6. Трудоемкость на торкретирование поверхности газоходов установлена для толщины слоя согласно таблицам 040201-040203, при изменении толщины слоя торкрета трудоемкость соответственно увеличивается или уменьшается за каждые 10 мм изменения толщины слоя: для таблиц 040201 и 040202 - на 16%, для таблицы 040203 - на 13%.

7. В трудоемкости позиций 0403010101-0403020401, 0403030201-0403030501 учтены работы по приготовлению цементного раствора и бетона (шлакобетона).

8. Трудоемкость позиции 0403010201 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0403020201 и 0403020301.

9. При выполнении демонтажа и монтажа перекрытия (кровли) разными организациями, а также при замене перекрытия (кровли) одной конструкции на другую к трудоемкости таблиц 040302 и 040303 применяются следующие коэффициенты:

позиций 0403020101, 0403020201, 0403020401 - на демонтаж - К = 0,3; на монтаж - К = 0,7;

позиции 0403020301 - на демонтаж - К = 0,6; на монтаж - К = 0,4;

позиций 0403030201-0403030401 - на демонтаж - К = 0,4; на монтаж - К = 0,6.

10. В трудоемкости позиций 0404010101, 0404010301 учтены работы по подготовке песка.

11. Трудоемкость позиций 0404010101-0404010301 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 040201 и 040203.

12. При замене слоя торкрета трудоемкость позиции 0404010401 применяется дополнительно к трудоемкости подраздела 0402.

13. В трудоемкости позиций 0405010101 и 0405010301 учтены работы по приготовлению раствора.

СОДЕРЖАНИЕ

01 Средства механизации, оснастка и леса

0101 Комплектация лебедок, применяемых при ремонте труб и градирен, с изготовлением металлической опорной площадки

0102 Установка и снятие лебедок с установкой рабочего блока и запасовкой канатов

0103 Установка (монтаж) и снятие (демонтаж) самоподъемной люльки и тросовой дорожки, применяемых при ремонте градирни

0104 Изготовление, монтаж и демонтаж оснастки и лесов, применяемых при ремонте и осмотре труб

0105 Изготовление, монтаж и демонтаж оснастки и лесов, применяемых при ремонте сооружений

02 Ремонт дымовых труб

0201 Ремонт стволов железобетонных и кирпичных труб

0202 Ремонт и замена наружных конструкций железобетонных и кирпичных труб

0203 Ремонт внутренней поверхности железобетонных и кирпичных труб

0204 Ремонт металлических дымовых труб

03 Ремонт градирен

0301 Ремонт башен каркасно-обшивных градирен

0302 Ремонт башен гиперболических железобетонных градирен

0303 Ремонт системы водораспределения и орошения

0304 Ремонт жалюзийных устройств

0305 Ремонт водосборного бассейна

0306 Ремонт наружных металлоконструкций

0307 Ремонт вентиляторных градирен

04 Ремонт газоходов

0401 Ремонт кирпичной стены газохода

0402 Торкретирование поверхности газоходов

0403 Ремонт и замена перекрытий и кровли газоходов

0404 Очистка поверхности газохода

0405 Прочие работы