ТРУДОЕМКОСТЬ

К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ"

ЧАСТЬ 19

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

| РАЗРАБОТАНО | Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт", |
| --- | --- |
|  | Обществом с ограниченной ответственностью "Техно Конструкция" |
| ИСПОЛНИТЕЛИ | Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО "ЦКБ Энергоремонт") |
|  | В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО "Техно Конструкция") |
| СОГЛАСОВАНО | Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник А.А. Романов |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Трудоемкость доставки материалов от приобъектного склада к месту ремонта учтена в трудоемкости настоящей части.

2. В трудоемкости настоящей части учтены затраты на временные здания и сооружения, зимние удорожания при выполнении работ в III температурной зоне и непредвиденные расходы.

При выполнении работ в температурных зонах I, II, IV(VIII к трудоемкости применяются следующие коэффициенты:

| Температурные зоны | I | II | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Понижающие коэффициенты | Повышающие коэффициенты |
|  | 0,98 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 1,05 | 1,03 | 1,04 |

3. В трудоемкости настоящей части не учтены работы по устройству объездных дорог, площадок складирования, подвеске коммуникаций и выполнение других работ, предусмотренных проектами производства работ.

4. В трудоемкости разделов 02, 03 настоящей части не учтены работы по замене неподвижных опор и компенсаторов. Трудоемкость замены компенсаторов определяется по трудоемкости подразделов 0701, 0702. Трудоемкость замены неподвижных опор определяется по согласованию Заказчика с Подрядчиком.

5. При выполнении ремонта тепловых сетей на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, к трудоемкости настоящей части применяется коэффициент К = 1,1.

При выполнении работ в застроечной части города применяется коэффициент К = 1,1 при наличии трех из ниже перечисленных факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающего необходимость выполнения ремонтных работ короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске и перекладке;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на площадке ремонтных работ для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

При наличии всех из вышеперечисленных факторов применяется коэффициент К = 1,15.

6. При выполнении работ по замене трубопроводов в конструкциях мостов над железными дорогами и автодорогами, над реками и болотистыми местами на высоте до 10 м к трудоемкости настоящей части применяется коэффициент К = 2,0.

7. В трудоемкости настоящей части не учтены работы по отвозке грунта при его разработке и подвозке грунта при обратной засыпке. Трудоемкость указанных работ определяется по согласованию Заказчика с Подрядчиком.

01 ПЕРЕКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАНАЛАХ

0101 Перекладка тепловых сетей в каналах при вскрытии дорожного покрытия из асфальтобетона по бетонному основанию с разработкой грунта в траншеях с откосами

Вскрытие дорожного покрытия. Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Очистка каналов от ила. Разборка и устройство неподвижных опор. Изготовление и монтаж скользящих опор. Замена трубопровода с компенсаторами. Контроль сварных швов. Промывка и гидравлическое испытание трубопровода. Гидротеплоизоляция трубопровода. Обратная засыпка песчано-грунтовой смесью с уплотнением. Восстановление дорожного покрытия с установкой бортовых камней.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на километр трассы |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | земляные и дорожные работы | замена |
|  |  |  |  | конструкции каналов и гидроизоляции | трубопровода с компенсаторами | гидротеплоизоляции трубопровода |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010101 | 108 | 23356,6 | 12581,6 | 4740,9 | 4081,7 | 1952,5 |
| 01010102 | 219 | 27702,0 | 13591,5 | 5540,4 | 5217,8 | 3352,3 |
| 01010103 | 325 | 33508,9 | 14685,6 | 7756,6 | 7125,4 | 3941,4 |
| 01010104 | 426 | 36384,3 | 14685,6 | 7981,0 | 8682,3 | 5035,4 |
| 01010105 | 530 | 42317,4 | 16004,0 | 10028,8 | 11136,9 | 5147,7 |
| 01010106 | 630 | 45031,5 | 16130,3 | 11031,7 | 11782,1 | 6087,4 |
| 01010107 | 720 | 49124,2 | 17378,6 | 12024,5 | 13367,1 | 6353,9 |
| 01010108 | 820 | 53292,1 | 17378,6 | 13106,7 | 15681,4 | 7125,4 |
| 01010109 | 920 | 60231,7 | 19538,7 | 14155,3 | 18528,8 | 8009,0 |
| 01010110 | 1020 | 69556,5 | 25135,2 | 15092,3 | 20562,6 | 8766,4 |
| 01010111 | 1220 | 80048,2 | 26916,5 | 17659,1 | 25149,2 | 10323,4 |
| 01010112 | 1420 | 94537,4 | 29090,6 | 21754,8 | 31559,2 | 12132,8 |

0102 Перекладка тепловых сетей в каналах при вскрытии дорожного покрытия из асфальтобетона по бетонному основанию с разработкой грунта в траншеях с креплением

Вскрытие дорожного покрытия. Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Очистка каналов от ила. Разборка и устройство неподвижных опор. Изготовление и монтаж скользящих опор. Замена трубопроводов с компенсаторами.

Контроль сварных швов. Промывка и гидравлическое испытание трубопровода. Гидротеплоизоляция трубопровода. Обратная засыпка песчано-грунтовой смесью с уплотнением. Восстановление дорожного покрытия с установкой бортовых камней.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на километр трассы |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | земляные и дорожные работы | замена |
|  |  |  |  | конструкции каналов и гидроизоляции | трубопровода с компенсаторами | гидротеплоизоляции трубопровода |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01020101 | 108 | 20186,7 | 9411,7 | 4740,9 | 4081,7 | 1952,5 |
| 01020102 | 219 | 24826,6 | 10716,1 | 5540,4 | 5217,8 | 3352,3 |
| 01020103 | 325 | 30843,9 | 12020,6 | 7756,6 | 7125,4 | 3941,4 |
| 01020104 | 426 | 33719,3 | 12020,6 | 7981,0 | 8682,3 | 5035,4 |
| 01020105 | 530 | 40662,3 | 14348,9 | 10028,8 | 11136,9 | 5147,7 |
| 01020106 | 630 | 43418,5 | 14517,2 | 11031,7 | 11782,1 | 6087,4 |
| 01020107 | 720 | 47833,7 | 16088,2 | 12024,5 | 13367,1 | 6353,9 |
| 01020108 | 820 | 52001,7 | 16088,2 | 13106,7 | 15681,4 | 7125,4 |
| 01020109 | 920 | 59909,1 | 19216,1 | 14155,3 | 18528,8 | 8009,0 |
| 01020110 | 1020 | 68308,2 | 23886,8 | 15092,3 | 20562,6 | 8766,4 |
| 01020111 | 1220 | 79459,1 | 26327,4 | 17659,1 | 25149,2 | 10323,4 |
| 01020112 | 1420 | 95968,1 | 30521,3 | 21754,8 | 31559,2 | 12132,8 |

0103 Перекладка тепловых сетей в каналах при вскрытии дорожного покрытия из асфальтобетона по щебеночному основанию с разработкой грунта в траншеях с откосами

Вскрытие дорожного покрытия. Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Очистка каналов от ила. Разборка и устройство неподвижных опор. Изготовление и монтаж скользящих опор. Замена трубопровода с компенсаторами. Контроль сварных швов. Промывка и гидравлическое испытание. Гидротеплоизоляция трубопроводов. Обратная засыпка песчано-грунтовой смесью с уплотнением. Восстановление дорожного покрытия с установкой бортовых камней.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на километр трассы |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | земляные и дорожные работы | замена |
|  |  |  |  | конструкции каналов и гидроизоляции | трубопровода с компенсаторами | гидротеплоизоляции трубопровода |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01030101 | 108 | 21056,3 | 10281,3 | 4740,9 | 4081,7 | 1952,5 |
| 01030102 | 219 | 25219,3 | 11108,8 | 5540,4 | 5217,8 | 3352,3 |
| 01030103 | 325 | 30815,8 | 11992,5 | 7756,6 | 7125,4 | 3941,4 |
| 01030104 | 426 | 33691,2 | 11992,5 | 7981,0 | 8682,3 | 5035,4 |
| 01030105 | 530 | 39343,8 | 13030,4 | 10028,8 | 11136,9 | 5147,7 |
| 01030106 | 630 | 42043,9 | 13142,7 | 11031,7 | 11782,1 | 6087,4 |
| 01030107 | 720 | 45912,1 | 14166,6 | 12024,5 | 13367,1 | 6353,9 |
| 01030108 | 820 | 50080,1 | 14166,6 | 13106,7 | 15681,4 | 7125,4 |
| 01030109 | 920 | 56570,9 | 15877,8 | 14155,3 | 18528,8 | 8009,0 |
| 01030110 | 1020 | 66372,5 | 21951,2 | 15092,3 | 20562,6 | 8766,4 |
| 01030111 | 1220 | 75503,7 | 22372,0 | 17659,1 | 25149,2 | 10323,4 |
| 01030112 | 1420 | 89628,2 | 24181,4 | 21754,8 | 31559,2 | 12132,8 |

0104 Перекладка тепловых сетей в каналах при вскрытии дорожного покрытия из асфальтобетона по щебеночному основанию с разработкой грунта в траншеях с креплениями

Вскрытие дорожного покрытия. Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Очистка каналов от ила. Разборка и устройство неподвижных опор. Изготовление и монтаж скользящих опор. Замена трубопровода с компенсаторами. Контроль сварных швов. Промывка и гидравлическое испытание. Гидротеплоизоляция трубопровода. Обратная засыпка песчано-грунтовой смесью с уплотнением. Восстановление дорожного покрытия с установкой бортовых камней.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на километр трассы |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | земляные и дорожные работы | замена |
|  |  |  |  | конструкции каналов и гидроизоляции | трубопровода с компенсаторами | гидротеплоизоляции трубопровода |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01040101 | 108 | 18826,1 | 8051,1 | 4740,9 | 4081,7 | 1952,5 |
| 01040102 | 219 | 23283,7 | 9173,2 | 5540,4 | 5217,8 | 3352,3 |
| 01040103 | 325 | 29104,6 | 10281,3 | 7756,6 | 7125,4 | 3941,4 |
| 01040104 | 426 | 31980,0 | 10281,3 | 7981,0 | 8682,3 | 5035,4 |
| 01040105 | 530 | 38390,0 | 12076,7 | 10028,8 | 11136,9 | 5147,7 |
| 01040106 | 630 | 41104,1 | 12202,9 | 11031,7 | 11782,1 | 6087,4 |
| 01040107 | 720 | 45266,9 | 13521,4 | 12024,5 | 13367,1 | 6353,9 |
| 01040108 | 820 | 49434,9 | 13521,4 | 13106,7 | 15681,4 | 7125,4 |
| 01040109 | 920 | 56851,4 | 16158,3 | 14155,3 | 18528,8 | 8009,0 |
| 01040110 | 1020 | 65671,2 | 21249,9 | 15092,3 | 20562,6 | 8766,4 |
| 01040111 | 1220 | 76555,6 | 23423,9 | 17659,1 | 25149,2 | 10323,4 |
| 01040112 | 1420 | 92587,7 | 27140,9 | 21754,8 | 31559,2 | 12132,8 |

0105 Перекладка тепловых сетей в каналах в зеленой зоне с разработкой грунта в траншеях с откосами

Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством и изоляцией. Очистка каналов от ила. Разборка и устройство неподвижных опор. Изготовление и монтаж скользящих опор. Замена трубопровода с компенсаторами. Контроль сварных швов. Промывка и гидравлическое испытание. Гидротеплоизоляция трубопровода. Обратная засыпка грунта.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на километр трассы |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | земляные и дорожные работы | замена |
|  |  |  |  | конструкции каналов и гидроизоляции | трубопровода с компенсаторами | гидротеплоизоляции трубопровода |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01050101 | 108 | 14809,9 | 4169,3 | 4681,8 | 4030,7 | 1928,1 |
| 01050102 | 219 | 18519,3 | 4584,8 | 5471,3 | 5152,7 | 3310,5 |
| 01050103 | 325 | 23575,0 | 4986,5 | 7659,8 | 7036,5 | 3892,2 |
| 01050104 | 426 | 26414,5 | 4986,5 | 7881,4 | 8574,0 | 4972,6 |
| 01050105 | 530 | 31955,1 | 5969,9 | 9903,7 | 10998,0 | 5083,4 |
| 01050106 | 630 | 34566,1 | 6025,3 | 10894,1 | 11635,1 | 6011,5 |
| 01050107 | 720 | 37887,4 | 6537,8 | 11874,6 | 13200,3 | 6274,7 |
| 01050108 | 820 | 42003,3 | 6537,8 | 12943,2 | 15485,8 | 7036,5 |
| 0Ю50109 | 920 | 48150,0 | 7964,5 | 13978,7 | 18297,6 | 7909,1 |
| 01050110 | 1020 | 53770,9 | 9903,7 | 14904,1 | 20306,1 | 8657,1 |
| 01050111 | 1220 | 63134,5 | 10665,5 | 17438,9 | 24835,5 | 10194,6 |
| 0Ю50Ш | 1420 | 76930,4 | 12300,0 | 21483,4 | 31165,5 | 11981,4 |

0106 Перекладка тепловых сетей в каналах в зеленой зоне с разработкой грунта в траншеях с креплениями

Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Очистка каналов от ила. Разборка и устройство неподвижных опор. Изготовление и монтаж скользящих опор. Замена трубопровода с компенсаторами. Контроль сварных швов. Промывка и гидравлическое испытание. Гидротеплоизоляция трубопровода. Обратная засыпка грунта.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на километр трассы |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | земляные и дорожные работы | замена |
|  |  |  |  | конструкции каналов и гидроизоляции | трубопровода с компенсаторами | гидротеплоизоляции трубопровода |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01060101 | 108 | 15347,6 | 4572,6 | 4740,9 | 4081,7 | 1952,5 |
| 01060102 | 219 | 19314,2 | 5203,8 | 5540,4 | 5217,8 | 3352,3 |
| 01060103 | 325 | 24658,3 | 5834,9 | 7756,6 | 7125,4 | 3941,4 |
| 01060104 | 426 | 27533,7 | 5834,9 | 7981,0 | 8682,3 | 5035,4 |
| 01060105 | 530 | 33494,8 | 7181,5 | 10028,8 | 11136,9 | 5147,7 |
| 01060106 | 630 | 36166,9 | 7265,6 | 11031,7 | 11782,1 | 6087,4 |
| 01060107 | 720 | 39796,7 | 8051,1 | 12024,5 | 13367,1 | 6353,9 |
| 01060108 | 820 | 43964,6 | 8051,1 | 13106,7 | 15681,4 | 7125,4 |
| 01060109 | 920 | 50315,1 | 9622,1 | 14155,3 | 18528,8 | 8009,0 |
| 01060110 | 1020 | 60088,7 | 15667,4 | 15092,3 | 20562,6 | 8766,4 |
| 01060111 | 1220 | 70412,1 | 17280,4 | 17659,1 | 25149,2 | 10323,4 |
| 01060П2 | 1420 | 85476,4 | 20029,6 | 21754,8 | 31559,2 | 12132,8 |

Примечание. Трудоемкость раздела 01 установлена на один километр трассы, т.е. трубопровод в две нитки.

02 ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ УЧАСТКОВ ДВОРОВЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

0201 Замена изношенных участков дворовых тепловых сетей при вскрытии дорожного покрытия из асфальтобетона на щебеночном основании с разработкой грунта в траншеях с откосами

Вскрытие дорожного покрытия. Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Очистка каналов от ила. Замена трубопровода с изготовлением и установкой скользящих опор. Контроль сварных швов. Промывка и гидравлическое испытание. Гидротеплоизоляция трубопровода. Обратная засыпка песчано-грунтовой смесью и уплотнением. Восстановление дорожного покрытия с установкой бортовых камней.

Средний разряд работ -3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 100 п. м трубопровода (одна нитка) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | земляные и дорожные работы | замена |
|  |  |  |  | конструкции каналов и гидроизоляции | трубопровода | гидротеплоизоляции трубопровода |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 02010101 | 57 | 1799,6 | 928,5 | 634,0 | 170,8 | 66,2 |
| 02010102 | 89 | 1910,4 | 928,5 | 695,7 | 195,0 | 91,2 |
| 02010103 | 108 | 1955,0 | 928,5 | 709,7 | 203,9 | 112,8 |
| 02010104 | 159 | 2026,5 | 928,5 | 704,1 | 243,2 | 150,6 |
| 02010105 | 219 | 2308,7 | 998,7 | 827,6 | 286,1 | 196,4 |
| 02010106 | 273 | 2418,1 | 998,7 | 850,0 | 359,1 | 210,4 |
| 02010107 | 325 | 2648,5 | 967,8 | 1052,0 | 404,0 | 224,7 |
| 02010108 | 426 | 2830,5 | 967,8 | 1085,6 | 490,9 | 286,1 |
| 02010109 | 530 | 3338,3 | 1113,7 | 1338,1 | 591,9 | 294,6 |

0202 Замена изношенных участков дворовых тепловых сетей при вскрытии дорожного покрытия из асфальтобетона на щебеночном основании с разработкой грунта в траншеях с креплениями

Вскрытие дорожного покрытия. Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Очистка каналов от ила. Замена трубопровода. Контроль сварных швов. Промывка и гидравлическое испытание. Гидротеплоизоляция трубопровода. Обратная засыпка песчано-грунтовой смесью с уплотнением. Восстановление дорожного покрытия с установкой бортовых камней.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 100 п. м трубопровода (одна нитка) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | земляные и дорожные работы | замена |
|  |  |  |  | конструкции каналов и гидроизоляции | трубопровода | гидротеплоизоляции трубопровода |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 02020101 | 57 | 1614,4 | 743,4 | 634,0 | 170,8 | 66,2 |
| 02020102 | 89 | 1725,2 | 743,4 | 695,7 | 195,0 | 91,2 |
| 02020103 | 108 | 1769,8 | 743,4 | 709,7 | 203,9 | 112,8 |
| 02020104 | 159 | 1841,4 | 743,4 | 704,1 | 243,2 | 150,6 |
| 02020105 | 219 | 2146,0 | 836,0 | 827,6 | 286,1 | 196,4 |
| 02020106 | 273 | 2255,4 | 836,0 | 850,0 | 359,1 | 210,4 |
| 02020107 | 325 | 2555,9 | 875,2 | 1052,0 | 404,0 | 224,7 |
| 02020108 | 426 | 2737,9 | 875,2 | 1085,6 | 490,9 | 286,1 |
| 02020109 | 530 | 3270,9 | 1046,4 | 1338,1 | 591,9 | 294,6 |

0203 Замена изношенных участков дворовых тепловых сетей в зеленой зоне с разработкой грунта в траншеях с откосами

Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Очистка каналов от ила. Замена трубопровода. Контроль сварных швов. Промывка и гидравлическое испытание. Гидротеплоизоляция трубопровода. Обратная засыпка грунта.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 100 п. м трубопровода (одна нитка) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | земляные и дорожные работы | замена |
|  |  |  |  | конструкции каналов и гидроизоляции | трубопровода | гидротеплоизоляции трубопровода |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 02030101 | 57 | 1277,8 | 406,8 | 634,0 | 170,8 | 66,2 |
| 02030102 | 89 | 1388,6 | 406,8 | 695,7 | 195,0 | 91,2 |
| 02030103 | 108 | 1433,2 | 406,8 | 709,7 | 203,9 | 112,8 |
| 02030104 | 159 | 1504,7 | 406,8 | 704,1 | 243,2 | 150,6 |
| 02030105 | 219 | 1733,7 | 423,6 | 827,6 | 286,1 | 196,4 |
| 02030106 | 273 | 1843,1 | 423,6 | 850,0 | 359,1 | 210,4 |
| 02030107 | 325 | 2022,9 | 342,2 | 1052,0 | 404,0 | 224,7 |
| 02030108 | 426 | 2204,9 | 342,2 | 1085,6 | 490,9 | 286,1 |
| 02030109 | 530 | 2651,0 | 426,4 | 1338,1 | 591,9 | 294,6 |

0204 Замена изношенных участков дворовых тепловых сетей в зеленой зоне с разработкой грунта в траншеях с креплениями

Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Очистка каналов от ила. Замена трубопровода. Контроль сварных швов. Промывка и гидравлическое испытание. Гидротеплоизоляция трубопровода. Обратная засыпка грунта.

Средний разряд работ – 3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 100 п. м трубопровода (одна нитка) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | земляные и дорожные работы | замена |
|  |  |  |  | конструкции каналов и гидроизоляции | трубопровода | гидротеплоизоляции трубопровода |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 02040101 | 57 | 1286,2 | 415,2 | 634,0 | 170,8 | 66,2 |
| 02040102 | 89 | 1397,0 | 415,2 | 695,7 | 195,0 | 91,2 |
| 02040103 | 108 | 1441,6 | 415,2 | 709,7 | 203,9 | 112,8 |
| 02040104 | 159 | 1513,2 | 415,2 | 704,1 | 243,2 | 150,6 |
| 02040105 | 219 | 1761,7 | 451,6 | 827,6 | 286,1 | 196,4 |
| 02040106 | 273 | 1871,1 | 451,6 | 850,0 | 359,1 | 210,4 |
| 02040107 | 325 | 2087,4 | 406,8 | 1052,0 | 404,0 | 224,7 |
| 02040108 | 426 | 2269,5 | 406,8 | 1085,6 | 490,9 | 286,1 |
| 02040109 | 530 | 2802,5 | 577,9 | 1338,1 | 591,9 | 294,6 |

Примечание. При перекладке второй нитки трубопровода трудоемкость подразделов 0201-0204 увеличивается на трудоемкость граф 04 и 05 соответствующих подразделов.

03 ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАНАЛАХ ОТДЕЛЬНЫМИ ВСТАВКАМИ (ДЛИНОЙ ДО 6 м)

0301 Замена изношенных участков тепловых сетей в каналах при вскрытии дорожного покрытия из асфальтобетона по бетонному основанию с разработкой грунта в траншеях с откосами

Вскрытие дорожного покрытия. Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Замена трубопроводов с устройством гидротеплоизоляции. Контроль качества сварных швов. Обратная засыпка канала песчано-грунтовой смесью с уплотнением. Восстановление дорожного покрытия.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на одну вставку в одну нитку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03010101 | 108 | 151,8 |
| 03010102 | 219 | 176,7 |
| 03010103 | 325 | 191,9 |
| 03010104 | 426 | 203,9 |
| 03010105 | 530 | 250,2 |
| 03010106 | 630 | 260,9 |
| 03010107 | 720 | 269,3 |
| 03010108 | 820 | 277,7 |
| 03010109 | 920 | 297,4 |
| 03010110 | 1020 | 345,0 |
| 03010111 | 1220 | 392,7 |
| 03010112 | 1420 | 454,5 |

0302 Замена изношенных участков тепловых сетей в каналах при вскрытии дорожного покрытия из асфальтобетона по бетонному основанию с разработкой грунта в траншеях с креплениями

Вскрытие дорожного покрытия. Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Замена трубопровода с устройством гидротеплоизоляции. Контроль качества сварных швов. Обратная засыпка каналов песчано-грунтовой смесью с уплотнением. Восстановление дорожного покрытия.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на одну вставку в одну нитку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020101 | 108 | 129,9 |
| 03020102 | 219 | 160,7 |
| 03020103 | 325 | 184,6 |
| 03020104 | 426 | 196,6 |
| 03020105 | 530 | 247,1 |
| 03020106 | 630 | 257,8 |
| 03020107 | 720 | 265,9 |
| 03020108 | 820 | 274,1 |
| 03020109 | 920 | 308,6 |
| 03020110 | 1020 | 331,0 |
| 03020111 | 1220 | 389,9 |
| 03020112 | 1420 | 479,7 |

0303 Замена изношенных участков тепловых сетей в каналах при вскрытии дорожного покрытия из асфальтобетона по щебеночному основанию с разработкой грунта в траншеях с откосами

Вскрытие дорожного покрытия. Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Замена трубопроводов с устройством гидротеплоизоляции. Контроль качества сварных швов. Обратная засыпка канала песчано-грунтовой смесью с уплотнением. Восстановление дорожного покрытия.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на одну вставку в одну нитку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030101 | 108 | 132,7 |
| 03030102 | 219 | 157,7 |
| 03030103 | 325 | 172,8 |
| 03030104 | 426 | 184,9 |
| 03030105 | 530 | 220,8 |
| 03030106 | 630 | 229,5 |
| 03030107 | 720 | 238,2 |
| 03030108 | 820 | 246,9 |
| 03030109 | 920 | 276,9 |
| 03030110 | 1020 | 317,0 |
| 03030111 | 1220 | 361,9 |
| 03030112 | 1420 | 443,2 |

0304 Замена изношенных участков тепловых сетей в каналах при вскрытии дорожного покрытия из асфальтобетона по щебеночному основанию с разработкой грунта в траншеях с креплениями

Вскрытие дорожного покрытия. Разработка грунта. Устройство крепления. Демонтаж и монтаж железобетонный конструкций каналов с устройством изоляции. Замена трубопровода с устройством гидротеплоизоляции. Контроль сварных швов. Обратная засыпка каналов песчано-грунтовой смесью с уплотнением. Восстановление дорожного покрытия.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на одну вставку в одну нитку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03040101 | 108 | 116,4 |
| 03040102 | 219 | 145,9 |
| 03040103 | 325 | 168,3 |
| 03040104 | 426 | 180,4 |
| 03040105 | 530 | 225,0 |
| 03040106 | 630 | 234,0 |
| 03040107 | 720 | 242,7 |
| 03040108 | 820 | 252,5 |
| 03040109 | 920 | 283,3 |
| 03040110 | 1020 | 317,0 |
| 03040111 | 1220 | 373,1 |
| 03040112 | 1420 | 462,9 |

0305 Замена изношенных участков тепловых сетей в каналах в зеленой зоне с разработкой грунта в траншеях с откосами

Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Замена трубопровода с устройством гидротеплоизоляции. Контроль сварных швов. Обратная засыпка грунта.

Средний разряд работ -3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на одну вставку в одну нитку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03050101 | 108 | 94,5 |
| 03050102 | 219 | 116,4 |
| 03050103 | 325 | 127,1 |
| 03050104 | 426 | 139,4 |
| 03050105 | 530 | 180,9 |
| 03050106 | 630 | 188,8 |
| 03050107 | 720 | 197,8 |
| 03050108 | 820 | 206,2 |
| 03050109 | 920 | 215,2 |
| 03050П0 | 1020 | 250,2 |
| 03050111 | 1220 | 294,6 |
| 03050112 | 1420 | 364,7 |

0306 Замена изношенных участков тепловых сетей в каналах в зеленой зоне с разработкой грунта в траншеях с креплением

Разработка грунта. Демонтаж и монтаж железобетонных конструкций каналов с устройством изоляции. Замена трубопровода с устройством гидротеплоизоляции. Контроль сварных швов. Обратная засыпка грунта.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на одну вставку в одну нитку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03060101 | 108 | 88,6 |
| 03060102 | 219 | 113,6 |
| 03060103 | 325 | 124,3 |
| 03060104 | 426 | 136,3 |
| 03060105 | 530 | 180,9 |
| 03060106 | 630 | 188,8 |
| 03060107 | 720 | 197,8 |
| 03060108 | 820 | 207,6 |
| 03060109 | 920 | 218,0 |
| 03060110 | 1020 | 257,5 |
| 03060111 | 1220 | 305,8 |
| 03060112 | 1420 | 384,3 |

Примечания:

1. В трудоемкости раздела 03 учтены работы по замене участков отдельными вставками длиной 6 метров. При длине вставок более или менее 6 метров и максимально до 12 метров трудоемкость соответственно увеличивается или уменьшается на 15% за каждый метр изменения длины вставки.

2. При замене участков длиной более 12 метров применяется трудоемкость раздела 02.

3. При замене второй нитки трубопровода трудоемкость по подразделам увеличивается следующим образом:

0301,0302 - 20%;

0303, 0304 - 15%;

0305, 0306 - 25%.

04 ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ

Устройство и разборка лесов. Замена трубопровода по готовым опорам с установкой Катковых опор. Контроль сварных швов. Устройство гидротеплоизоляции трубопровода.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 100 п. м трубопровода (одна нитка) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | устройство и разборка лесов | замена |
|  |  |  |  | трубопровода | гидротеплоизоляции трубопровода |
|  |  | 03 | 02 | 03 | 04 |
| 04010101 | 57 | 574,6 | 374,0 | 120,8 | 79,8 |
| 04010102 | 89 | 607,5 | 374,0 | 128,0 | 105,6 |
| 04010103 | 108 | 629,7 | 374,0 | 135,5 | 120,2 |
| 04010104 | 159 | 715,0 | 374,0 | 182,8 | 158,2 |
| 04010105 | 219 | 833,3 | 374,0 | 254,9 | 204,4 |
| 04010106 | 273 | 902,0 | 374,0 | 315,8 | 212,2 |
| 04010107 | 325 | 1370,2 | 748,0 | 379,5 | 242,7 |
| 04010108 | 426 | 1532,0 | 748,0 | 476,5 | 307,5 |
| 04010109 | 530 | 1626,1 | 748,0 | 554,1 | 324,1 |
| 04010110 | 630 | 1847,8 | 748,0 | 720,3 | 379,5 |
| 04010111 | 720 | 1950,3 | 748,0 | 808,9 | 393,4 |
| 04010П2 | 820 | 2127,6 | 748,0 | 936,4 | 443,2 |
| 04010113 | 920 | 2274,4 | 748,0 | 1055,5 | 470,9 |
| 04010114 | 1020 | 2454,5 | 748,0 | 1191,2 | 515,3 |
| 04010115 | 1220 | 2925,4 | 748,0 | 1565,2 | 612,2 |
| 04010116 | 1420 | 3307,7 | 748,0 | 1856,1 | 703,6 |

Примечание: При перекладке второй нитки трубопровода трудоемкость раздела 04 увеличивается на трудоемкость граф 03, 04.

05 ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФУТЛЯРЫ ПОД ЖЕЛЕЗНЫМИ И АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ ПРИ ЗАМЕНЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Установка и разборка такелажных приспособлений. Демонтаж старой трубы со снятием изоляции. Очистка футляра от ила и грязи. Установка диэлектрических скользящих опор. Изоляция трубы. Протаскивание трубы в футляр лебедкой. Заделка концов футляра битумом и смоляной прядью.

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на участок трубопровода длиной 6,0 м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010101 | 108 | 22,2 |
| 05010102 | 219 | 27,6 |
| 05010103 | 325 | 36,4 |
| 05010104 | 426 | 40,8 |
| 05010105 | 630 | 48,2 |
| 05010106 | 820 | 56,7 |
| 05010107 | 1020 | 69,3 |
| 05010108 | 1220 | 82,4 |
| 05010109 | 1420 | 98,8 |

Примечания:

1. В трудоемкости учтены работы по протаскиванию трубопровода в одну нитку.

2. При длине участка трубопровода более или менее 6 метров трудоемкость раздела 05 соответственно увеличивается или уменьшается на 15% за каждый метр трубопровода.

06 УСТРОЙСТВО СОПУТСТВУЮЩЕГО ДРЕНАЖА ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

0601 Устройство сопутствующего дренажа из асбестоцементных труб при вскрытии асфальтобетонного покрытия по бетонному основанию

Вскрытие дорожного покрытия. Разработка грунта. Устройство дренажа с фильтром. Обратная засыпка грунта балластных материалов с уплотнением. Восстановление дорожного покрытия.

Средний разряд работ - 2,8

| № позиции | Диаметр асбестоцементных труб, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 1 км дренажа при глубине заложения, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 1,5 до 2,5 | свыше 2,5 до 3,0 | свыше 3,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06010101 | 150 | 7683,1 | 8000,8 | 8217,4 |

0602 Устройство сопутствующего дренажа из асбестоцементных труб при вскрытии асфальтобетонного покрытия па щебеночном основании

Вскрытие дорожного покрытия. Разработка грунта. Устройство дренажа с фильтром. Обратная засыпка грунта балластных материалов с уплотнением. Восстановление дорожного покрытия.

Средний разряд работ - 2,8

| № позиции | Диаметр асбестоцементных труб, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 1 км дренажа при глубине заложения, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 1,5 до 2,5 | свыше 2,5 до 3,0 | свыше 3,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06020101 | 150 | 7466,4 | 7784,1 | 8000,8 |

0603 Устройство сопутствующего дренажа из асбестоцементных труб в зеленой зоне

Разработка грунта. Устройство дренажа с фильтром. Обратная засыпка грунта с уплотнением.

Средний разряд работ - 2,8

| № позиции | Диаметр асбестоцементных труб, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 1 км дренажа при глубине заложения, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 1,5 до 2,5 | свыше 2,5 до 3,0 | свыше 3,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06030101 | 150 | 6412,2 | 6729,9 | 6946,5 |

Примечание. В трудоемкости раздела 06 не учтены работы по водопонижению в период прокладки дренажа. Трудоемкость этих работ определяется по согласованию Заказчика с Подрядчиком.

07 ЗАМЕНА УЗЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

0701 Замена П-образных компенсаторов на трубопроводах

Демонтаж старого компенсатора с его резкой на транспортабельные участки. Установка скользящих опор. Монтаж нового компенсатора с растяжкой. Сварочные работы. Контроль сварных соединений.

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | демонтаж | сборка | монтаж |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07010101 | 159 | 47,4 | 6,6 | 10,1 | 30,7 |
| 07010102 | 219 | 66,0 | 10,1 | 12,9 | 43,0 |
| 07010103 | 325 | 91,7 | 14,2 | 18,1 | 59,4 |
| 07010104 | 426 | 122,1 | 18,9 | 23,8 | 79,4 |
| 07010105 | 530 | 148,7 | 23,3 | 28,2 | 97,2 |
| 07010106 | 630 | 173,9 | 28,5 | 31,2 | 114,2 |
| 07010107 | 720 | 236,0 | 40,5 | 42,2 | 153,3 |
| 07010108 | 820 | 296,0 | 56,7 | 49,8 | 189,5 |
| 07010109 | 920 | 334,0 | 65,7 | 55,3 | 213,0 |
| 07010110 | 1020 | 414,8 | 81,0 | 68,7 | 265,0 |
| 07010111 | 1220 | 491,5 | 106,0 | 78,9 | 306,7 |
| 07010112 | 1420 | 590,0 | 130,1 | 93,1 | 366,9 |

0702 Замена сальниковых компенсаторов на трубопроводах

Демонтаж компенсатора. Монтаж компенсатора. Сварочные работы. Контроль сварных соединений.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | демонтаж | монтаж |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 07020101 | 159 | 15,6 | 5,0 | 10,6 |
| 07020102 | 219 | 27,5 | 6,6 | 20,9 |
| 07020103 | 325 | 37,5 | 7,9 | 29,6 |
| 07020104 | 426 | 49,4 | 9,2 | 40,1 |
| 07020105 | 530 | 60,2 | 11,1 | 49,1 |
| 07020106 | 630 | 67,6 | 12,4 | 55,2 |
| 07020107 | 720 | 78,2 | 14,0 | 64,2 |
| 07020108 | 820 | 89,0 | 15,6 | 73,4 |
| 07020109 | 920 | 98,5 | 17,7 | 80,8 |
| 07020110 | 1020 | 116,4 | 19,3 | 97,2 |
| 07020111 | 1220 | 132,3 | 21,7 | 110,6 |
| 07020112 | 1420 | 159,7 | 25,1 | 134,7 |

0703 Замена задвижек

Демонтаж задвижек. Монтаж задвижек. Сварочные работы. Контроль сварных соединений.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего |
|  |  | 01 |
| 07030101 | 50 | 1,4 |
| 07030102 | 100 | 3,9 |
| 07030103 | 125,8 | 4,5 |
| 07030104 | 150 | 5,1 |
| 07030105 | 200 | 6,1 |
| 07030106 | 300 | 8,0 |
| 07030107 | 400 | 10,0 |
| 07030108 | 500 | 12,7 |
| 07030109 | 600 | 14,7 |
| 07030110 | 800 | 17,6 |
| 07030111 | 1000 | 19,5 |
| 07030112 | 1200 | 21,6 |
| 07030113 | 1400 | 23,0 |

Примечания:

1. В трудоемкости подразделов 0701, 0702 не учтены работы по замене гидротеплоизоляции компенсаторов. При выполнении гидротеплоизоляционных работ трудоемкость подразделов 0701, 0702 увеличивается в зависимости от длины компенсаторов на трудоемкость графы 05 таблицы 0101 с коэффициентом К = 0,5.

2. Трудоемкость на демонтаж и монтаж компенсаторов подразделов 0701 и 0702 применяется в случае замены одного вида компенсатора на другой.

3. При работе в камерах или в стесненных условиях к трудоемкости подраздела 0703 применяется коэффициент К = 1,2.

4. В трудоемкости подраздела 0703 не учтены работы по замене фланцев трубопроводов. При замене фланцев трубопроводов применяется трудоемкость таблицы 050405 части 1.

5. Трудоемкость позиций 0703010101-0703010701 установлена на замену задвижек с фланцевыми соединениями. При замене задвижек со сварными соединениями в трудоемкости указанных позиций применяется коэффициент К = 1,15. Трудоемкость позиций 0703010701-0703011201 установлена на замену задвижек как с фланцевыми так и со сварными соединениями.

6. К трудоемкости таблицы 0703 при выполнении демонтажа и монтажа применяются следующие коэффициенты: при демонтаже – 10 = 0,3; при монтаже – К = 0,7.

08 УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ

0801 Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов

Строповка и опускание фасонных частей в канал. Установка на готовое основание, центрирование стыков с подгонкой кромок. Сварка. Контроль сварных соединений.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08010101 | 108 | 4,5 |
| 08010102 | 159 | 7,4 |
| 08010103 | 219 | 10,2 |
| 08010104 | 273 | 13,4 |
| 08010105 | 325 | 16,0 |
| 08010106 | 426 | 20,8 |
| 08010107 | 530 | 26,4 |
| 08010108 | 630 | 31,5 |
| 08010109 | 720 | 36,6 |
| 08010110 | 820 | 42,2 |
| 08010111 | 920 | 47,3 |
| 08010112 | 1020 | 52,6 |
| 08010113 | 1220 | 59,3 |
| 08010114 | 1420 | 74,0 |

0802 Установка стальных тройников

Строповка и опускание тройника. Установка на готовое основание. Центрирование стыков. Сварка. Контроль сварных соединений.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08020101 | 108 | 9,9 |
| 08020102 | 159 | 15,8 |
| 08020103 | 219 | 19,8 |
| 08020104 | 273 | 24,0 |
| 08020105 | 325 | 31,3 |
| 08020106 | 426 | 39,0 |
| 08020107 | 530 | 45,7 |
| 08020108 | 630 | 55,3 |
| 08020109 | 720 | 63,1 |
| 08020110 | 820 | 73,8 |
| 08020111 | 920 | 79,6 |
| 08020112 | 1020 | 95,1 |
| 08020113 | 1220 | 109,8 |
| 08020114 | 1420 | 127,5 |

0803 Установка штуцеров

Изготовление стальных штуцеров. Врезка штуцеров.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Диаметр, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 10 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08030101 | 57 | 16,5 |
| 08030102 | 76 | 20,6 |
| 08030103 | 108 | 25,0 |
| 08030104 | 159 | 31,7 |

Примечание. К трудоемкости таблиц 0801-0803 при демонтаже применяется коэффициент К = 0,4.

09 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ

0901 Изготовление переходов из стальных труб с вырезкой клиньев

Вырезка клиньев, зачистка кромок, обсадка перехода на заданный конус с нагревом. Сварка. Контроль сварных соединений.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 10 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010101 | 108(76 | 16,5 |
| 09010102 | 159(108 | 20,3 |
| 09010103 | 219(159 | 24,9 |
| 09010104 | 273(219 | 30,3 |
| 09010105 | 325(219 | 37,0 |
| 09010106 | 426(325 | 49,5 |
| 09010107 | 530(426 | 63,3 |
| 09010108 | 630(530 | 77,6 |
| 09010109 | 720(630 | 93,6 |
| 09010110 | 820(720 | 112,2 |
| 09010111 | 920(820 | 137,9 |
| 09010112 | 1020(920 | 157,7 |
| 09010113 | 1220(1020 | 188,5 |
| 09010114 | 1420(1220 | 230,2 |

0902 Изготовление скользящих опор

Заготовка деталей опоры. Сборка опоры. Сварка. Окраска.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Диаметр трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 10 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09020101 | 57 | 8,4 |
| 09020102 | 108 | 9,7 |
| 09020103 | 159 | 12,2 |
| 09020104 | 219 | 14,9 |
| 09020105 | 325 | 17,6 |
| 09020106 | 426 | 20,0 |
| 09020107 | 530 | 24,1 |
| 09020108 | 630 | 26,5 |
| 09020109 | 720 | 29,2 |
| 09020110 | 820 | 30,3 |
| 09020111 | 920 | 33,3 |
| 09020112 | 1020 | 37,3 |
| 09020113 | 1220 | 41,1 |
| 09020114 | 1420 | 47,6 |

0903 Изготовление подкладных колец

Резка листовой стали. Вальцовка колец. Сварка.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Подкладные кольца для трубопроводов диаметром в мм до: | Трудоемкость в чел.-ч на 100 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09030101 | 108 | 26,1 |
| 09030102 | 219 | 42,8 |
| 09030103 | 325 | 63,9 |
| 09030104 | 426 | 80,5 |
| 09030105 | 530 | 96,1 |
| 09030106 | 630 | 106,7 |

10 ЗАМЕНА ОПОР ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПЕРЕКЛАДКЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

1001 Замена стоечных опор из проката

Разметка, резка, зачистка кромок. Сверление отверстий. Сборка, сварка и окраска опоры. Монтаж опоры с закреплением на фундамент, бетонирование.

Средний разряд работ – 3,3

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 1 т металлоконструкции |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | изготовление | замена |
|  |  |  | всего | монтаж | демонтаж |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 10010101 | 164,3 | 109,0 | 55,3 | 29,6 | 25,7 |

1002 Устройство монолитного железобетонного фундамента при замене надземных опор

Разработка грунта. Устройство бетонного подстилающего слоя. Установка и разборка опалубки. Установка арматуры. Укладка бетона и уход за ним. Гидроизоляция битумом. Обратная засыпка грунта.

Средний разряд работ - 2,6

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м железобетона в деле |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 10020101 | 20,0 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Перекладка тепловых сетей в каналах

02 Замена изношенных участков дворовых тепловых сетей

03 Замена изношенных участков тепловых сетей в каналах отдельными вставками (длиной до 6 м

04 Замена изношенных участков тепловых сетей при надземной прокладке

05 Протаскивание трубопроводов в существующие футляры под железными и автомобильными дорогами при замене трубопроводов

06 Устройство сопутствующего дренажа из асбестоцементных труб

07 Замена узлов и элементов тепловых сетей

08 Установка фасонных частей

09 Изготовление элементов трубопроводов

10 Замена опор при надземной перекладке тепловых сетей