ТРУДОЕМКОСТЬ

К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ"

ЧАСТЬ 9

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

| РАЗРАБОТАНО | Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт", Обществом с ограниченной ответственностью "Техно Конструкция" |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛИ | Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО "ЦКБ Энергоремонт") |
|  | В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО "Техно Конструкция") |
| СОГЛАСОВАНО | Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник А.А. Романов |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В трудоемкости настоящей части учтены работы по зачистке под контроль металла и не учтены работы по контролю металла.

Трудоемкость работ по контролю металла включена в часть 22.

2. При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к трудоемкости настоящей части применяется коэффициент К = 3,1.

01 РЕМОНТ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 0101 РАЗБОРКА ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

010101 Вскрытие камер сгорания (КС)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Узел | Трудоемкость в чел.-ч на узел по типам установок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01010101 | Разборка коллекторов горелочных устройств | КСВД | - | 12,1 |
| 01010102 | То же | КСНД | - | 15,1 |
| 01010103 | Разборка и снятие горелок | КСВД | - | 74,0 |
| 01010104 | То же | КСНД | - | 78,9 |
| 01010105 | Вскрытие корпуса КС, отсоединение трубопроводов, разборка горелочных устройств и вывод КС | КСВД | 1705,0 | - |
| 01010106 | Вскрытие корпуса КС, отсоединение трубопроводов и опускание КС | КСВД | 862,8 | - |

010102 Вскрытие корпусов цилиндра

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Узел | Трудоемкость в чел.-ч на корпус по типам установок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01010201 | Вскрытие корпуса | ТВД | 78,1 | - |
| 01010202 | То же | ТВД-КВД | - | 209,5 |
| 01010203 | То же | ТНД | - | 258,5 |
| 01010204 | То же | КВД | 112,2 | - |
| 01010205 | Вскрытие корпуса | КНД | - | 89,6 |
| 01010206 | Вскрытие корпуса встроенных подшипников | ТВД-ТНД | - | 50,6 |

010103 Разборка газосборников установки ГТ-100-750

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип газосборника | Трудоемкость в чел.-ч на узел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010301 | Высокого давления | 52,5 |
| 01010302 | Низкого давления | 44,0 |

010104 Разборка проточной части

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип проточной части | Трудоемкость в чел.-ч на проточную часть по типам установок |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01010401 | ТВД | 89,6 | 68,2 |
| 01010402 | ТНД | - | 133,6 |
| 01010403 | КВД | 89,6 | 116,0 |
| 01010404 | КНД | - | 70,1 |

0102 РЕМОНТ КРЕПЕЖА

010201 Ремонт крепежа камер сгорания (КС)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Узел | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам установок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01020101 | Ремонт крепежа фланцев КС и горелочных устройств | КСВД | 39,9 | 35,2 |
| 01020102 | То же | КСНД | - | 35,2 |
| 01020103 | Ремонт крепежа фланцев КС и горелочных устройств с заменой до 50% крепежа | КСВД | 109,2 | 108,3 |
| 01020104 | То же | КСНД | - | 108,3 |

010202 Ремонт крепежа корпусов

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Узел | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам установок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01020201 | Ремонт без замены шпилек и гаек | ТВД | 57,5 | 94,6 |
| 01020202 | Тоже | ТНД | - | 88,8 |
| 01020203 | То же | КВД | 49,8 | 52,5 |
| 01020204 | Тоже | КНД | - | 41,0 |
| 01020205 | То же | Блок встроенных подшипников ТВД-ТНД | - | 29,1 |
| 01020206 | Ремонт с заменой до 4 шпилек и до 10 гаек (поврежденных) | ТВД | 136,4 | 142,4 |
| 01020207 | То же | ТНД | - | 136,4 |
| 01020208 | То же | КВД | 105,3 | 109,2 |
| 01020209 | То же | КНД | - | 105,3 |
| 01020210 | Ремонт с заменой до 4 шпилек и до 10 гаек (поврежденных) | Блок встроенных подшипников ТВД-ТНД | - | 146,3 |
| 01020211 | Ремонт с заменой до 10 шпилек и до 20 гаек (поврежденных) | ТВД | 251,6 | 258,5 |
| 01020212 | Тоже | ТНД | - | 251,6 |
| 01020213 | Тоже | КВД | 180,4 | 185,3 |
| 01020214 | То же | КНД | - | 180,4 |
| 01020215 | Ремонт с заменой до 2 шпилек и до 5 гаек (поврежденных) | Блок встроенных подшипников ТВД-ТНД | - | 101,5 |
| 01020216 | Полная замена крепежа | ТВД | 417,4 | 731,4 |
| 01020217 | То же | ТНД |  | 731,4 |
| 01020218 | То же | КВД | 452,3 | 487,5 |
| 01020219 | То же | КНД | - | 452,3 |
| 01020220 | То же | Блок встроенных подшипников ТВД-ТНД | - | 417,4 |

0103 РЕМОНТ КОНЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

010301 Ремонт обойм концевых уплотнений

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Узел | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам установок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 01030101 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема | без замены | ТВД | 78,1 | 56,6 |
| 01030102 | То же | без замены | ТНД | - | 121,8 |
| 01030103 | То же | без замены | КВД | 78,1 | 56,6 |
| 01030104 | Тоже | без замены | КНД | - | 62,4 |
| 01030105 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема и заменой сегментов уплотнительных колец | до 50 | ТВД | 159,8 | 147,1 |
| 01030106 | То же | до 50 | ТНД | - | 319,8 |
| 01030107 | То же | до 50 | КВД | 159,8 | 147,1 |
| 01030108 | То же | до 50 | КНД | - | 163,9 |
| 01030109 | То же | свыше 50 | ТВД | 210,6 | 237,8 |
| 01030110 | То же | свыше 50 | ТНД | - | 441,6 |
| 01030111 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема и заменой сегментов уплотнительных колеи | свыше 50 | КВД | 241,7 | 237,8 |
| 01030112 | То же | свыше 50 | КНД | 109,2 | 264,2 |
| 01030113 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема и заменой сильфона | без замены | ТВД | - | - |
| 01030114 | То же | до 50 | ТВД | 191,1 | - |
| 01030115 | Тоже | свыше 50 | ТВД | 241,7 | - |

0104 РЕМОНТ НАПРАВЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ И ИХ ОБОЙМ

010401 Ремонт направляющих аппаратов

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Количество заменяемых уплотнительных усиков или колец, % | Узел | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам установок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 01040101 | Ремонт аппаратов (входного и выходного) с исправлением горизонтального разъема, заменой крепежа и подготовкой лопаток к контролю металла | без замены | ТВД | 143,3 | - |
| 01040102 | Ремонт с подгонкой посадочных поверхностей при частичной выемке пакетов направляющих лопаток | без замены | ТНД | - | 432,8 |
| 01040103 | Ремонт с подгонкой посадочных поверхностей при полной выемке направляющих лопаток | без замены | ТНД | - | 873,5 |
| 01040104 | Ремонт с восстановлением уплотнительных пластин при частичной выемке пакетов направляющих лопаток | без замены | ТНД | - | 758,3 |
| 01040105 | Ремонт с восстановлением уплотнительных пластин при полной выемке направляющих лопаток | без замены | ТНД | - | 1039,3 |
| 01040106 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема и восстановлением шпонок | без замены | КВД | 149,0 | 191,9 |
| 01040107 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема и заменой крепежа | без замены | КНД | - | 109,2 |
| 01040108 | Ремонт с правкой и подгонкой до 50% лопаток ступени | без замены | КВД | - | 304,1 |
| 01040109 | То же | без замены | КНД | - | 290,6 |
| 01040110 | Ремонт с правкой и подгонкой свыше 50% лопаток ступеней | без замены | КВД | - | 434,7 |
| 01040111 | То же | без замены | КНД | - | 415,2 |
| 01040112 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема и заменой сегментов уплотнительных колец | до 50 | КВД | - | 273,0 |
| 01040113 | То же | свыше 50 | КВД | - | 368,4 |
| 01040114 | Ремонте исправлением горизонтального разъема и заменой уплотнительных усиков, завальцованных в направляющих аппаратах | до 50 | КВД | 430,0 | - |
| 01040115 | То же | до 50 | КНД | - | 341,2 |
| 01040116 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема и заменой уплотнительных усиков, завальцованных в направляющих аппаратах | свыше 50 | КВД | 685,5 | - |
| 01040117 | То же | свыше 50 | КНД | - | 417,4 |

010402 Замена направляющих лопаток ступени

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Ступень | Количество лопаток в ступени, шт. | Количество заменяемых лопаток ступеней, % | Трудоемкость в чел.-ч на комплект лопаток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01040201 | Ступень входного (выходного) аппарата ТВД | независимо | до 50 | 312,1 |
| 01040202 | То же | независимо | свыше 50 | 469,9 |
| 01040203 | Последующая ступень ТВД | до 50 | до 50 | 259,3 |
| 01040204 | То же | до 50 | свыше 50 | 299,2 |
| 01040205 | То же | свыше 50 | до 50 | 329,4 |
| 01040206 | То же | свыше 50 | свыше 50 | 454,2 |
| 01040207 | Ступень ТНД | независимо | до 50 | 253,5 |
| 01040208 | Тоже | независимо | свыше 50 | 316,8 |
| 01040209 | Последующая ступень ТНД | независимо | до 50 | 230,1 |
| 01040210 | Тоже | независимо | свыше 50 | 350,8 |
| 01040211 | Ступень КВД | до 50 | до 50 | 176,5 |
| 01040212 | То же | до 50 | свыше 50 | 229,0 |
| 01040213 | Тоже | свыше 50 | до 50 | 216,4 |
| 01040214 | То же | свыше 50 | свыше 50 | 294,5 |
| 01040215 | Последующая ступень КВД | до 50 | до 50 | 153,2 |
| 01040216 | Тоже | до 50 | свыше 50 | 189,2 |
| 01040217 | Тоже | свыше 50 | до 50 | 181,5 |
| 01040218 | То же | свыше 50 | свыше 50 | 235,9 |

010403 Ремонт обоймы направляющих аппаратов

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Узел (комплект) | Трудоемкость в чел.-ч на обойму по типам установок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01040301 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема, заменой крепежа и подготовкой лопаток к контролю металла | ТВД | 152,1 | 226,3 |
| 01040302 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема, заменой крепежа и подготовкой лопаток к контролю металла | КВД | - | 629,7 |
| 01040303 | То же | КНД | - | 589,0 |
| 01040304 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема, заменой крепежа, подготовкой лопаток к контролю металла и заменой до 50% направляющих лопаток ступени | ТВД | 308,0 | 997,3 |
| 01040305 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема, заменой крепежа, подготовкой лопаток к контролю металла и заменой свыше 50% направляющих лопаток | ТВД | 465,0 | 1296,7 |
| 01040306 | Ремонт с разборкой и сборкой до 50% направляющих аппаратов для восстановления тепловых зазоров | ТВД | - | 1201,0 |
| 01040307 | Ремонт с разборкой и сборкой свыше 50% направляющих аппаратов для восстановления тепловых зазоров | ТВД | - | 1775,4 |

010404 Ремонт комплекта проставок ступени ТНД установки ГТ-100-750

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ремонтируемых проставок, % | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040101 | до 50 | 99,5 |
| 01040102 | свыше 50 | 194,9 |

0105 РЕМОНТ РОТОРОВ

010501 Ремонт ротора с подготовкой рабочих лопаток к контролю металла и заменой уплотнительных усиков, завальцованных в роторе

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество заменяемых уплотнительных усиков, % | Ротор турбины (компрессора) | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам установок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01050101 | без замены | РТВД | 550,7 | 505,1 |
| 01050102 | без замены | РТНД | - | 623,9 |
| 01050103 | без замены | РКВД | 262,3 | 314,8 |
| 01050104 | без замены | РКНД | - | 307,1 |
| 01050105 | до 50 | РТВД | - | 846,3 |
| 01050106 | до 50 | РТНД | - | 1253,8 |
| 01050107 | до 50 | РКВД | - | 607,4 |
| 01050108 | до 50 | РКНД | - | 815,0 |
| 01050109 | свыше 50 | РТВД | - | 1197,2 |
| 01050110 | свыше 50 | РТНД | - | 1894,2 |
| 01050111 | свыше 50 | РКВД | - | 908,5 |
| 01050112 | свыше 50 | РКНД | - | 1228,2 |

010502 Ремонт ротора с подготовкой рабочих лопаток к контролю металла и заменой стяжных болтов установки ГТ-100-750

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Ротор | Трудоемкость в чел.-ч на ротор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050201 | РТВД | 675,6 |

010503 Ремонт ротора с подготовкой рабочих лопаток к контролю металла, перелопачиванием ступени и заменой уплотнительных усиков, завальцованных в роторе

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип посадки рабочих лопаток ступени | Ротор | Количество заменяемых уплотнительных усиков, завальцованных в роторе, % | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам установок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 01050301 | Осевая | РТВД | без замены | 809,2 | 756,4 |
| 01050302 | То же | РТВД | до 50 | - | 1098,7 |
| 01050303 | То же | РТВД | свыше 50 | - | 1449,9 |
| 01050304 | Осевая | РТНД | без замены | - | 1135,9 |
| 01050305 | То же | РТНД | до 50 | - | 1501,3 |
| 01050306 | То же | РТНД | свыше 50 | - | 1993,7 |
| 01050307 | То же | РКНД | без замены | - | 543,9 |
| 01050308 | То же | РКНД | до 50 | - | 1078,1 |
| 01050309 | То же | РКНД | свыше 50 | - | 1650,6 |
| 01050310 | Т-образная | РКВД | без замены | - | 543,0 |
| 01050311 | То же | РКВД | до 50 | - | 804,3 |
| 01050312 | То же | РКВД | свыше 50 | - | 1064,6 |
| 01050313 | Пазовая | РКВД | без замены | 541,9 | - |

010504 Перелопачивание последующих ступеней ротора турбины

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип посадки рабочих лопаток | Трудоемкость в чел.-ч на ступень |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050401 | Осевая | 396,8 |

010505 Перелопачивание последующих ступеней компрессора

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип посадки рабочих лопаток | Трудоемкость в чел.-ч на ступень при количестве лопаток в ступени, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01050501 | Т-образная | 327,5 | 435,8 |
| 01050502 | Пазовая | 392,9 | 522,4 |

010506 Замена бандажа ступени

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип бандажа | Количество заменяемого бандажа ступени, % | Трудоемкость в чел.-ч на ступень |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050601 | Проволочный рабочих лопаток | 100 | 64,3 |
| 01050602 | Ленточный направляющих аппаратов | до 50 | 122,9 |
| 01050603 | То же | свыше 50 | 210,6 |

0106 РЕМОНТ КОРПУСОВ ЦИЛИНДРОВ

010601 Ремонт корпуса с устранением дефектов металла и исправлением поверхности горизонтального разъема

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Корпус | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр по типам установок |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750- |
|  |  | 01 | 02 |
| 01060101 | ТВД | 335,5 | - |
| 01060102 | ТВД-КВД | - | 475,7 |
| 01060103 | ТНД | - | 493,3 |
| 01060104 | ТНД с исправлением горизонтального и вертикального разъемов | - | 1000,3 |
| 01060105 | КВД | 280,7 | - |
| 01060106 | КНД наружный | - | 191,1 |
| 01060107 | КНД внутренний | - | 155,9 |
| 01060108 | Силовой корпус ТВД-ТНД | - | 265,1 |
| 01060109 | Силовой корпус с выемкой нижней половины ТВД-ТНД | - | 411,3 |

010602 Ремонт узла крепления термопары

| № позиции | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на узел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060201 | 3,5 | 7,7 |

010603 Ремонт выхлопной части корпуса ТНД (без линзового компенсатора)

| № позиции | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060301 | 3,5 | 159,8 |

010604 Ремонт линзового компенсатора

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на компенсатор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060401 | Ремонт с устранением дефектов | 245,5 |
| 01060402 | Замена | 206,8 |

010605 Ремонт шиберов тракта уходящих газов

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на шибер |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060501 | Ремонт с устранением дефектов | 62,4 |
| 01060502 | Замена | 175,4 |

0107 РЕМОНТ КАМЕР СГОРАНИЯ (КС)

010701 Ремонт горелок КС с заменой регистров

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип КС | Количество заменяемых регистров, % | Трудоемкость в чел.-ч на комплект при количестве горелок в КС, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 6 | свыше 6 до 8 | свыше 8 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070101 | КСВД | без замены | 75,1 | 119,1 | 212,5 |
| 01070102 | КСВД | до 25 | 137,5 | 219,4 | 363,8 |
| 01070103 | КСВД | свыше 25 до 50 | 199,9 | 318,7 | 513,6 |
| 01070104 | КСНД | без замены | - | - | 259,3 |
| 01070105 | КСНД | до 25 | - | - | 438,8 |
| 01070106 | КСНД | свыше 25 до 50 | - | - | 617,0 |

010702 Ремонт форсунок КС с заменой распылителей

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип КС | Количество заменяемых распылителей, % | Трудоемкость в чел.-ч на комплект при количестве горелок в КС, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 6 | свыше 6 до 8 | свыше 8 до 12 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070201 | КСВД | без замены | 87,7 | 141,3 | 225,2 |
| 01070202 | КСВД | до 25 | 119,1 | 171,6 | 271,9 |
| 01070203 | КСВД | свыше 25 до 50 | 150,1 | 203,7 | 319,8 |
| 01070204 | КСНД | без замены | - | - | 275,0 |
| 01070205 | КСНД | до 25 | - | - | 332,4 |
| 01070206 | КСНД | свыше 25 до 50 | - | - | 389,9 |

010703 Ремонт пламенных труб КС с заменой гофрированных колец

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип КС | Количество заменяемых гофрированных колец, % | Трудоемкость в чел.-ч на комплект для установки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГТ-100-750 |
|  |  |  | 01 |
| 01070301 | КСВД | без замены | 141,3 |
| 01070302 | КСВД | до 25 | 511,7 |
| 01070303 | КСВД | свыше 25 до 50 | 867,8 |
| 01070304 | КСНД | без замены | 172,7 |
| 01070305 | КСНД | до 25 | 563,4 |
| 01070306 | КСНД | свыше 25 до 50 | 955,5 |

010704 Ремонт пламенных труб КС и смесителя установки ГТ-35-770

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип КС | Трудоемкость в чел.-ч на комплект при количестве горелок в КС, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 6 | свыше 6 до 8 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01070401 | КСВД | 70,1 | 93,5 |

010705 Замена пламенных труб КС с подгонкой их посадочных мест

установки ГТ-100-750

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип КС | Количество заменяемых пламенных труб, % | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01070501 | КСВД | до 25 | 68,2 |
| 01070502 | КСВД | свыше 25 до 50 | 135,6 |
| 01070503 | КСНД | до 25 | 75,1 |
| 01070504 | КСНД | свыше 25 до 50 | 149,0 |

010706 Ремонт газосборника с исправлением поверхности разъема и восстановлением мест посадки пламенных труб установки ГТ-100-750

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип КС | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070601 | КСВД | 109,2 |
| 01070602 | КСНД | 119,9 |

010707 Ремонт КСВД с ремонтом жаровой вставки и многослойного компенсатора установки ГТ-35-770

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070701 | Ремонт с заменой жаровой вставки | 1235,1 |
| 01070702 | Ремонт с устранением дефектов жаровой вставки (при закрытой трубе) | 956,3 |
| 01070703 | Ремонт с устранением дефектов жаровой вставки (при вскрытой трубе) | 731,1 |
| 01070704 | Ремонт с заменой многослойного компенсатора и прилегающей обшивы | 386,0 |
| 01070705 | Ремонт с заменой поверхностей нагрева | 527,4 |
| 01070706 | Ремонт с заменой переходника | 1067,4 |
| 01070707 | Ремонт с заменой жаровой вставки и многослойного компенсатора с прилегающей обшивой | 1636,0 |
| 01070708 | Ремонт с заменой жаровой вставки и поверхностей нагрева | 1414,7 |
| 01070709 | Ремонт с заменой жаровой вставки поверхностей нагрева и многослойного компенсатора с прилегающей обшивой | 2162,3 |
| 01070710 | Ремонт с устранением дефектов жаровой вставки и заменой многослойного компенсатора с прилегающей обшивой | 1121,0 |
| 01070711 | Ремонт с устранением дефектов жаровой вставки и заменой поверхностей нагрева | 1257,7 |
| 01070712 | Ремонт с устранением дефектов жаровой вставки, заменой поверхностей нагрева и многослойного компенсатора с прилегающей обшивой | 1644,5 |

010708 Ремонт коллекторов горелочных устройств

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип коллектора | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам установок |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01070801 | Высокого давления | 48,7 | 93,5 |
| 01070802 | Низкого давления | - | 327,5 |

010709 Установка КСВД

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на узел для установки |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГТ-35-770 |
|  |  | 01 |
| 01070901 | Установка и обвязка по всем параметрам после вывода КС | 2123,2 |
| 01070902 | Установка и обвязка по всем параметрам после опускания КС | 1074,3 |

0108 ЦЕНТРОВКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАДИАЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ

010801 Центровка проточной части с восстановлением тепловых зазоров

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип проточной части | Трудоемкость в чел.-ч на проточную часть по типам установок |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01080101 | ТВД | 155,9 | 97,3 |
| 01080102 | ТНД | - | 237,8 |
| 01080103 | КВД | - | 142,4 |
| 01080104 | КНД | 155,9 | 180,4 |

010802 Восстановление радиальных зазоров в концевых уплотнениях и в уплотнениях проточной части

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип проточной части | Трудоемкость в чел.-ч на проточную часть по типам установок |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01080201 | ТВД | 153,2 | 92,7 |
| 01080202 | ТНД | - | 209,5 |
| 01080203 | КВД | 206,8 | 92,7 |
| 01080204 | КНД | - | 103,4 |

0109 СБОРКА ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Узел | Трудоемкость в чел.-ч на узел по типам установок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01090101 | Контрольная сборка | ТВД | 99,5 | - |
| 01090102 | Тоже | ТВД-КВД | - | 300,3 |
| 01090103 | Контрольная сборка | ТНД | - | 407,5 |
| 01090104 | Тоже | КВД | 116,9 | - |
| 01090105 | Тоже | КНД | - | 162,8 |
| 01090201 | Сборка и закрытие | ТВД | 203,7 | - |
| 01090202 | То же | ТВД-КВД | - | 480,6 |
| 01090203 | Тоже | ТНД | - | 463,0 |
| 01090204 | То же | КВД | 194,9 | - |
| 01090205 | Тоже | КНД | - | 263,1 |
| 01090301 | Сборка и закрытие с обтяжкой вертикального разъема | ТНД | - | 595,6 |
| 01090401 | Сборка коллекторов горелочных устройств | Коллектор ВД | 22,8 | 44,0 |
| 01090402 | То же | Коллектор НД | - | 52,5 |

0110 РЕМОНТ ВАЛОПРОВОДА

011001 Исправление центровки валопровода установки

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на валопровод при количестве роторов, шт. |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01100101 | 189,2 | 268,1 | 401,7 |

011002 Устранение коленчатости соединения пары роторов

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на соединение при количестве болтов муфты, шт. |
| --- | --- |
|  | до 12 | свыше 12 до 18 |
|  | 01 | 02 |
| 01100201 | 237,0 | 350,0 |

011003 Ремонт муфты

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам муфт |
| --- | --- | --- |
|  |  | жесткая, полужесткая | пружинная |
|  |  | 01 | 02 |
| 01100301 | Ремонт муфты со снятием и посадкой | 180,4 | 304,1 |
| 01100302 | Ремонт муфты с заменой полумуфты | 489,4 | 458,1 |

0111 РЕМОНТ ОПОР

011101 Ремонт передней опоры газотурбинной установки

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору по типам подшипников |
| --- | --- | --- |
|  |  | опорный | опорно-упорный |
|  |  | 01 | 02 |
| 01110101 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша подшипника | 116,9 | 246,6 |
| 01110102 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника | 185,3 | 329,4 |
| 01110103 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника | 232,9 | 396,8 |
| 01110104 | Ремонт с заменой вкладыша и упорных колодок подшипника | - | 370,4 |

011102 Ремонт опоры РТВД-РКВД

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч па опору при ремонте |
| --- | --- | --- |
|  |  | опорный | опорно-упорный |
|  |  | 01 | 02 |
| 01110201 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша подшипника | 331,3 | 314,0 |
| 01110202 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника | 430,9 | 413,3 |
| 01110203 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника | 482,6 | 465,0 |
| 01110204 | Ремонт с заменой или подгонкой упорных колодок подшипника | 405,6 | 388,0 |
| 01110205 | Ремонт с заменой или подгонкой упорных колодок и заменой вкладыша подшипника | 505,9 | 488,3 |

011103 Ремонт опоры РТВД–РТНД

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110301 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша подшипника | 259,3 |
| 01110302 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника | 360,7 |
| 01110303 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника | 412,4 |

011104 Ремонт опоры РТНД–РКНД

Средний разряд работ- 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору при ремонте |
| --- | --- | --- |
|  |  | без выемки роторов | при вынутых роторах |
|  |  | 01 | 02 |
| 01110401 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша подшипника | 485,6 | 468,8 |
| 01110402 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника | 591,7 | 574,1 |
| 01110403 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника | 643,4 | 625,8 |
| 01110404 | Ремонт с заменой или подгонкой упорных колодок подшипника | 560,6 | 543,0 |
| 01110405 | Ремонт с заменой или подгонкой упорных колодок и заменой вкладыша подшипника | 666,8 | 648,4 |

011105 Ремонт опоры РК–РГ

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору при ремонте |
| --- | --- | --- |
|  |  | без выемки роторов | при вынутых роторах |
|  |  | 01 | 02 |
| 01110501 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша подшипника | 161,9 | 144,4 |
| 01110502 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника | 218,3 | 200,7 |
| 01110503 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника | 311,0 | 293,4 |

011106 Ремонт ВПУ

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на устройство |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110601 | Ремонт без замены деталей | 107,2 |
| 01110602 | Ремонт с заменой кулаков | 343,2 |
| 01110603 | Ремонт со снятием и посадкой муфты-шестерни | 243,6 |

011107 Ремонт опоры РГ

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору с диаметром вкладыша до 300 мм по типам подшипников при ремонте |
| --- | --- | --- |
|  |  | без выемки ротора | при вынутом роторе |
|  |  | встроенный | выносной | встроенный | выносной |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01110701 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша подшипника | 113,0 | 73,1 | 95,4 | 55,5 |
| 01110702 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника | 165,8 | 124,8 | 148,2 | 107,2 |
| 01110703 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника | 182,3 | 142,4 | 165,0 | 124,8 |

011108 Ремонт опор ротора возбудителя

(подвозбудителя, генератора собственных нужд, пусковой турбины)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на две опоры при диаметре вкладыша, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 150 | свыше 150 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01110801 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша | 90,7 | 151,2 |
| 01110802 | Ремонт с заменой вкладыша | 114,9 | 186,1 |
| 01110803 | Ремонте перезаливкой вкладыша | 124,8 | 199,9 |

0112 РЕМОНТ ПУСКОВОЙ ТУРБИНЫ МОЩНОСТЬЮ 3 мВт И РАСЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на узел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01120101 | Ремонт пусковой турбины | 435,8 |
| 01120102 | Ремонт расцепного устройства | 76,2 |

0113 РЕМОНТ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ

011301 Ремонт системы регулирования и защиты газотурбинной установки

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на систему по типам систем и мощности установок, мВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | система управления и регулирования скорости | система регулирования клапанов жидкого (газообразного) топлива | система противопомпажного регулирования | система ограничения температуры газа перед турбиной | система защиты |
|  |  | 35 | 100 | 35 | 100 | 35 | 100 | 100 | 35 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01130101 | Ремонт с восстановлением или заменой деталей и пусконаладочными работами (наладкой) | 662,9 | 723,4 | 318,7 | 723,4 | 383,0 | 716,5 | 121,0 | 511,7 | 570,3 |
| 01130102 | Ремонт с восстановлением или заменой деталей, пусконаладочными работами (наладкой) и осциллографированием переходных процессов | 795,5 | 867,8 | 382,2 | 868,6 | 459,2 | 867,8 | 145,2 | 614,3 | 684,4 |
| 01130103 | Ремонт с наладкой на промежуточном режиме | 132,5 | 144,4 | 64,3 | 144,4 | 76,2 | 144,4 | 35,2 | 102,3 | 114,1 |
| 01130104 | Ремонт с наладкой системы осциллографированием переходных процессов | 265,1 | 289,5 | 127,6 | 289,5 | 153,2 | 289,5 | 73,1 | 205,7 | 228,2 |
| 01130105 | Осциллографирование переходных процессов | 76,2 | 89,6 | 39,0 | 89,6 | 48,7 | 89,6 | 22,5 | 63,2 | 72,0 |
| 01130106 | Стендовый ремонт с наладкой системы, восстановлением или заменой изношенных деталей | 198,8 | 217,5 | 95,4 | 217,5 | 114,9 | 217,5 | 52,5 | 153,2 | 171,6 |
| 01130107 | Стендовый ремонт с наладкой системы, восстановлением или заменой изношенных деталей, осциллографированием переходных процессов | 331,6 | 361,6 | 159,8 | 361,6 | 191,1 | 361,6 | 86,9 | 255,4 | 285,7 |
| 01130108 | Стендовый ремонт с наладкой системы на промежуточном режиме | 84,7 | 93,5 | 41,0 | 93,5 | 48,7 | 93,5 | 16,5 | 66,3 | 74,2 |
| 01130109 | Стендовый ремонт с наладкой системы на промежуточном режиме и осциллографированием переходных процессов | 124,8 | 136,4 | 60,5 | 136,4 | 72,0 | 136,4 | 41,8 | 97,6 | 108,3 |

011302 Ремонт узлов регулирования и защиты пусковой турбины мощностью 3 мВт

| № позиции | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01130201 | 3,5 | 518,6 |

011303 Ремонт маслосистемы регулирования с ремонтом масляного бака и других узлов установки ГТ-100-750

| № позиции | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на систему |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01130301 | 3,5 | 140,5 |

011304 Ремонт системы регулирования топливных клапанов парогенераторов с восстановлением или заменой изношенных деталей установки ГТ-100-750

| № позиции | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на систему |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01130401 | 3,5 | 167,7 |

0114 РЕМОНТ МАСЛОСИСТЕМЫ

011401 Ремонт маслосистемы газотурбинной установки без маслоохладителей и маслобаков

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на маслосистему по типам установок |
| --- | --- |
|  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  | 01 | 02 |
| 01140101 | 497,1 | 673,7 |

011402 Ремонт маслоохладителя

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на маслоохладитель при площади поверхности теплообмена (по наружному диаметру труб), м |
| --- | --- |
|  | до 100 | свыше 100 до 200 |
|  | 01 | 02 |
| 01140201 | 139,4 | 173,5 |

011403 Ремонт маслобака

Средний разряд работ- 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на маслобак емкостью, м |
| --- | --- |
|  | до 15 | свыше 15 до 30 | свыше 30 до 60 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01140301 | 198,0 | 247,7 | 446,5 |

011404 Ремонт маслосистемы уплотнений генератора

| № позиции | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на систему |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01140401 | 3,5 | 244,7 |

0115 РЕМОНТ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ

011501 Ремонт секции воздухоохладителя

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на секцию по типам установок |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГТ-35-770 | ГТ-100-750 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01150101 | Ремонт без выемки трубного пучка | 173,5 | 398,7 |
| 01150102 | Ремонт с выемкой трубного пучка | 234,0 | 539,2 |

0116 ВИБРОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

011601 Контрольное измерение вибрации опор газотурбинной установки

| № позиции | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01160101 | 3,5 | 2,5 |

011602 Виброобследование газотурбинной установки с целью выявления повышенной вибрации

Средний разряд работ-3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на установку при количестве опор, шт. |
| --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01160101 | 178,0 | 227,4 | 296,6 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт газотурбинных установок

0101 Разборка газотурбинной установки

0102 Ремонт крепежа

0103 Ремонт концевых уплотнений

0104 Ремонт направляющих аппаратов и их обойм

0105 Ремонт роторов

0106 Ремонт корпусов цилиндров

0107 Ремонт камер сгорания (КС)

0108 Центровка проточной части и восстановление радиальных зазоров

0109 Сборка газотурбинной установки

0110 Ремонт валопровода

0111 Ремонт опор

0112 Ремонт пусковой турбины мощностью 3 кВт и расцепного устройства

0113 Ремонт системы регулирования и защиты

0114 Ремонт маслосистемы

0115 Ремонт воздухоохладителя

0116 Виброналадочные работы