ТРУДОЕМКОСТЬ

К «БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ»

ЧАСТЬ 15

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ОБМУРОВКИ

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт», Обществом с ограниченной ответственностью «Техно Конструкция»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

В.И. Николаев, П.А. Головлёв, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО «Техно Конструкция»)

СОГЛАСОВАНО Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО «ЕЭС России»

Начальник А.А. Романов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к трудоемкости настоящей части применяется коэффициент К = 1,1.

01 РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

На ремонт тепловой изоляции установлено три группы трудоемкости:

I группа - ремонт тепловой изоляции;

II группа - разборка (снятие) тепловой изоляции;

III группа - установка тепловой изоляции.

Состав работ I группы: разборка (снятие) изоляции с выборкой годного материала; сбор отходов в контейнер или специально отведенное место в пределах рабочей площадки; транспортировка материалов и изделий от склада электростанции (сетевого предприятия) на рабочую площадку; приготовление и подача растворов на рабочие места; укладка изделий с креплением их на трубопроводы и оборудование.

Состав работ II группы: разборка (снятие) изоляции с выборкой годного материала; сбор отходов в контейнер или специально отведенное место в пределах рабочей площадки.

Состав работ III группы: транспортировка материалов и изделий от склада электростанции (сетевого предприятия) до рабочей площадки; приготовление и подача растворов на рабочие места; укладка изделий с креплением их на трубопроводы и оборудование.

0101 Полуцилиндры

| № позиции | Тип изоляции | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на м3 по группам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01010101 | Известково-кремнеземистые | 2,4 | 34,9 | 12,4 | 22,5 |
| 01010201 | Известково-кремнеземистые, экранированные алюминиевой фольгой | 2,7 | 38,0 | 11,7 | 26,3 |
| 01010301 | Перлитоцементные | 2,4 | 34,9 | 12,4 | 22,5 |
| 01010401 | Перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой | 2,7 | 38,0 | 11,7 | 26,3 |
| 01010501 | Совелитовые | 2,4 | 33,0 | 12,0 | 21,0 |
| 01010601 | Минераловатные | 2,4 | 39,4 | 15,4 | 24,0 |
| 0102 Сегменты |
| 01020101 | Известково-кремнеземистые | 2,4 | 36,4 | 10,9 | 25,5 |
| 01020201 | Известково-кремнеземистые, экранированные алюминиевой фольгой | 2,6 | 38,3 | 11,1 | 27,3 |
| 01020301 | Перлитоцементные | 2,4 | 36,4 | 10,9 | 25,5 |
| 01020401 | Перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой | 2,6 | 38,3 | 11,1 | 27,3 |
| 01020501 | Совелитовые | 2,4 | 36,4 | 10,9 | 25,5 |
| 01020601 | Асбовермикулитовые | 2,4 | 36,3 | 10,8 | 25,5 |
| 01020701 | Вулканитовые | 2,4 | 36,4 | 10,9 | 25,5 |
| 01020801 | Диатомовые | 2,4 | 36,4 | 10,9 | 25,5 |
| 0103 Плиты |
| 01030101 | Известково-кремнеземистые | 2,4 | 29,2 | 9,4 | 19,9 |
| 01030201 | Известково-кремнеземистые, экранированные алюминиевой фольгой | 2,7 | 30,7 | 9,1 | 21,6 |
| 01030301 | Перлитоцементные | 2,4 | 29,2 | 9,4 | 19,9 |
| 01030401 | Перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой | 2,7 | 30,7 | 9,1 | 21,6 |
| 01030501 | Совелитовые | 2,5 | 36,4 | 9,3 | 27,1 |
| 01030601 | Вулканитовые | 2,7 | 35,8 | 9,1 | 26,7 |
| 01030701 | Минераловатные на синтетическом связующем | 2,5 | 24,9 | 9,3 | 15,6 |
| 0104 Маты |
| 01040101 | Минераловатные с обкладкой металлической сеткой с двух сторон | 2,5 | 42,0 | 13,8 | 28,3 |
| 01040201 | Минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны | 2,5 | 42,0 | 13,8 | 28,3 |
| 01040301 | Минераловатные прошивные | 2,5 | 34,9 | 13,4 | 21,6 |
| 01040401 | Прошивные из штапельного волокна горных пород с обкладкой стеклохолстом с двух сторон | 2,5 | 42,8 | 13,8 | 29,0 |
| 01040501 | Минераловатные вертикально-слоистые | 2,5 | 25,3 | 12,6 | 12,6 |
| 01040601 | Прошивные из холстов микротонких, ультратонких и супертонких волокон с обкладкой стеклотканью с двух сторон | 2,5 | 57,6 | 12,6 | 45,0 |
| 01040701 | Муллитокремнеземистые типа МКРВ с обкладкой стеклотканью с двух сторон | 2,5 | 47,5 | 12,6 | 34,9 |
| 0105 Матрацы |
| 01050101 | Прошивные из каолинового волокна с обкладкой стеклотканью КТ-11 | 3,1 | 44,3 | 13,4 | 31,0 |
| 01050201 | Минераловатные в оболочке из стеклоткани | 3,1 | 44,3 | 13,4 | 31,0 |
| 01050301 | Минераловатные в оболочке из стеклоткани, фасонные | 3,1 | 59,1 | 13,4 | 45,7 |
| 01050401 | Минераловатные в оболочке из асбестовой ткани | 3,1 | 44,3 | 13,4 | 31,0 |
| 01050501 | Наполненные минераловатными плитами на синтетическом связующем в оболочке из стеклоткани | 3,1 | 44,3 | 13,4 | 31,0 |
| 01050601 | Наполненные волокном горных пород в оболочке из стеклоткани КТ-11 | 3,1 | 44,3 | 13,4 | 31,0 |
| 01050701 | Наполненные волокном горных пород в оболочке из стеклоткани КТ-11, фасонные | 3,1 | 59,1 | 13,4 | 45,7 |
| 01050801 | Наполненные прошивными матами из волокон горных пород в оболочке из стеклоткани КТ-11 | 3,1 | 44,3 | 13,4 | 31,0 |
| 01050901 | Наполненные готовыми матами из волокон горных пород в оболочке из стеклоткани КТ-11, фасонные | 3,1 | 59,1 | 13,4 | 45,7 |
| 01051001 | Прошивные из холстов микротонких, ультратонких и супертонких волокон в оболочке из стеклоткани | 3,1 | 45,0 | 9,5 | 35,5 |
| 01051101 | Прошивные из холстов микротонких, ультратонких и супертонких волокон в оболочке из стеклоткани, фасонные | 3,1 | 62,3 | 9,5 | 52,8 |
| 0106 Шнуры |
| 01060101 | Минераловатный | 2,5 | 76,6 | 19,0 | 57,6 |
| 01060201 | Асбестовый | 2,8 | 200,8 | 32,2 | 168,5 |
| 01060301 | Асбопуховый | 2,8 | 200,8 | 32,2 | 168,5 |
| 01060401 | Стеклохолстовый | 2,5 | 101,5 | 22,3 | 79,2 |
| 0107 Напыляемая изоляция |
| 01070101 | Асбестоперлитовая на асбесте III сорта | 3,0 | 19,6 | 4,3 | 15,3 |
| 01070201 | Асбестоперлитовая на асбесте V сорта | 3,0 | 19,6 | 4,3 | 15,3 |
| 01070301 | Асбестоперлитовая из готовых смесей | 3,0 | 19,6 | 4,3 | 15,3 |
| 01070401 | Асбестовая на асбесте III сорта | 3,0 | 19,6 | 4,3 | 15,3 |
| 01070501 | Асбестовая на асбесте V сорта | 3,0 | 19,6 | 4,3 | 15,3 |
| 01070601 | Асбестоизвестково-кремнеземистая из готовых смесей | 3,0 | 19,6 | 4,3 | 15,3 |
| 0108 Засыпная изоляция |
| 01080101 | Асбестоперлитовая из готовых смесей | 2,1 | 3,8 | 1,9 | 1,8 |
| 01080201 | Асбестоизвестково-кремнеземистая из готовых смесей | 2,1 | 3,8 | 1,9 | 1,8 |

0109 Прочая изоляция

| № позиции | Тип изоляции | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01090101 | Изготовление и установка съемного кожуха или футляра на арматуру | 4,0 | 2,2 |
| 01090201 | Снятие съемного кожуха или футляра с арматуры | 3,0 | 0,07 |
| 01090301 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | 3,5 | 0,88 |
| 01090401 | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов | 3,0 | 0,09 |
| 01090501 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов | 3,8 | 2,4 |
| 01090601 | Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопроводов | 3,0 | 0,20 |
| 01090701 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки | 3,4 | 0,25 |
| 01090801 | Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | 3,0 | 0,72 |
| 01090901 | Восстановление штукатурного слоя | 2,5 | 1,4 |
| 01091001 | Восстановление штукатурного слоя с окраской | 2,5 | 1,8 |
| 01091101 | Восстановление стеклотканевого слоя | 3,0 | 0,38 |
| 01091201 | Восстановление стеклотканевого слоя с окраской | 2,8 | 0,73 |
| 01091301 | Восстановление окрасочного слоя | 2,7 | 0,22 |
| 01091401 | Восстановление рубероидного или толевого покрытия трубопроводов | 2,6 | 0,23 |

Средний разряд работ - 2,5

| № позиции | Тип изоляции | Трудоемкость в чел.-ч на м2 по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01091501 | Отдельные участки тепловой изоляции | 8,4 | 2,4 | 6,0 |

Примечания:

1. При изготовлении и установке прочей изоляции разными организациями к трудоемкости таблицы 0109 применяются следующие коэффициенты:

| № позиции | при изготовлении | при установке |
| --- | --- | --- |
| 0109010101 | К = 0,7 | К = 0,3 |
| 0109030101 | К = 0,2 | К = 0,8 |
| 0109050101 | К = 0,4 | К = 0,6 |

2. В трудоемкости таблицы 0109 на восстановление покрытий учтена трудоемкость на нанесение (установку) нового покрытия. Трудоемкость снятия старого покрытия определяется с помощью коэффициента К = 0,25 к трудоемкости на восстановление соответствующих покрытий.

0110 Изготовление готовых изделий и порошков

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01100101 | Изготовление сегментов из теплоизоляционных плит вручную | 3,5 | 3,0 |
| 01100201 | Изготовление сегментов из теплоизоляционных плит механизированным способом | 4,0 | 0,94 |
| 01100301 | Изготовление диатомового порошка из боя кирпича на шаровой мельнице | 3,0 | 3,6 |

Примечание. В трудоемкости раздела 01 не учтена трудоемкость изготовления и установки элементов крепления тепловой изоляции.

02 РЕМОНТ ОБМУРОВКИ

На ремонт обмуровки установлено три группы трудоемкости:

I группа - ремонт обмуровки;

II группа - разборка обмуровки;

III группа - установка обмуровки.

Состав работ I группы: разборка (снятие) обмуровки, подлежащей ремонту; сортировка с выборкой годных изделий; сбор отходов в контейнер или специально отведенное место в пределах рабочей площадки; транспортировка обмуровочных материалов и изделий от склада электростанции (сетевого предприятия) на рабочую площадку; приготовление и подача растворов (бетона); устройство обмуровки.

Состав работ II группы: разборка (снятие) обмуровки, подлежащей ремонту; сортировка с выборкой годных изделий; сбор отходов в контейнер или специально отведенное место в пределах рабочей площадки.

Состав работ III группы: транспортировка обмуровочных материалов и изделий от склада электростанции (сетевого предприятия) на рабочую площадку; приготовление и подача растворов (бетона); устройство обмуровки.

0201 Кирпич нормальный шамотный

| № позиции | Элементы котлоагрегата | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на м3 по группам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010101 | Массивы, выстилки, поды топок | 2,1 | 35,0 | 15,0 | 20,0 |
| 02010201 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры | 2,4 | 36,7 | 14,3 | 22,5 |
| 02010301 | Гляделки, лазы, другие места кладки объемом до 0,2 м3 | 2,1 | 39,3 | 16,7 | 22,6 |
| 02010401 | Стены между трубами, между установленной обшивкой и экраном, газовые (пламенные перегородки), холодные воронки, потолочные перекрытия | 2,2 | 41,6 | 14,9 | 26,7 |
| 02010501 | Турбулентные и щелевые горелки с циркульной амбразурой | 3,0 | 46,3 | 13,5 | 32,8 |
| 02010601 | Своды, арки | 2,8 | 48,9 | 13,8 | 35,2 |
| 0202 Изделия шамотные, фасонные |
| 02020101 | Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок | 2,2 | 41,6 | 14,9 | 26,7 |
| 02020201 | Стены между трубами, между установленной обшивкой и экраном, перекрытия потолочные и газоходов, газовые (пламенные) перегородки | 2,5 | 43,9 | 14,5 | 29,4 |
| 02020301 | Амбразуры горелок и гарнитуры | 3,0 | 48,4 | 13,9 | 34,6 |
| 02020401 | Своды, арки | 3,0 | 49,9 | 13,9 | 36,0 |
| 0203 Кирпич легковесный шамотный или диатомовый |
| 02030101 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева | 2,2 | 39,3 | 14,9 | 24,4 |
| 0204 Кирпич красный и огнеупорный (комбинированно) |
| 02040101 | Стены | 2,1 | 35,0 | 14,6 | 20,4 |
| 02040201 | Своды, арки | 2,6 | 47,1 | 14,4 | 32,8 |
| 0205 Бетон огнеупорный |
| 02050101 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт | 2,1 | 41,6 | 20,0 | 21,6 |
| 02050201 | Шлаковые бункеры | 2,2 | 47,0 | 19,9 | 27,1 |
| 02050301 | Шлаковые комоды, холодные воронки | 2,4 | 56,2 | 19,5 | 36,7 |
| 02050401 | Трубы экранов в районе подов | 2,2 | 54,6 | 19,9 | 34,7 |
| 02050501 | Стены в зоне змеевиков водяных экономайзеров | 2,3 | 61,7 | 35,9 | 25,7 |
| 02050601 | Коллектора | 2,3 | 70,7 | 43,5 | 27,2 |
| 02050701 | Проходы труб через обмуровку потолка | 2,3 | 68,8 | 43,5 | 25,3 |
| 02050801 | Амбразуры горелок | 2,4 | 81,7 | 43,1 | 38,6 |
| 02050901 | Проходы труб через обмуровку конвективных и ширмовых пароперегревателей | 2,5 | 90,7 | 42,4 | 48,3 |
| 02051001 | Амбразура топочного лаза | 2,4 | 65,4 | 34,5 | 30,9 |

| № позиции | Элементы котлоагрегата | Метод нанесения обмуровки | Толщина слоя, мм | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 по группам работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02051101 | Горизонтальные, вертикальные, потолочные поверхности | Торкретирование механизированным способом | 50 | 2,4 | 3,3 | 1,7 | 1,6 |
| 02051201 | То же | То же | 75 | 2,3 | 4,4 | 2,1 | 2,3 |
| 02051301 | То же | То же | 100 | 2,4 | 5,4 | 2,2 | 3,2 |
| 02051401 | То же | Торкретирование ручным способом | 50 | 2,5 | 4,2 | 1,9 | 2,3 |
| 02051501 | То же | То же | 75 | 2,4 | 5,5 | 2,1 | 3,5 |
| 02051601 | То же | То же | 100 | 2,5 | 6,8 | 2,4 | 4,5 |

0206 Бетон теплоизоляционный

| № позиции | Элементы котлоагрегата | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на м3 по группам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02060101 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт | 2,3 | 31,0 | 14,7 | 16,3 |
| 02060201 | Шлаковые бункеры | 2,4 | 35,2 | 14,6 | 20,6 |
| 02060301 | Шлаковые комоды, холодные воронки | 2,5 | 40,5 | 14,9 | 25,7 |
| 02060401 | Стены в зоне змеевиков водяных экономайзеров | 2,4 | 50,6 | 31,1 | 19,5 |
| 02060501 | Коллектора | 2,4 | 61,9 | 41,6 | 20,3 |
| 02060601 | Проходы труб через обмуровку потолка | 2,4 | 59,3 | 39,8 | 19,5 |
| 02060701 | Амбразуры горелок | 2,5 | 71,0 | 40,9 | 30,1 |
| 0207 Набивные массы защитные, хромитовые и карборундовые |
| 02070101 | Ошипованные экранные трубы в зоне зажигательных поясов | 2,4 | 42,8 | 10,9 | 31,9 |
| 02070201 | Поды топок | 2,3 | 43,9 | 16,6 | 27,2 |
| 02070301 | Трубы потолочных пароперегревателей | 3,2 | 50,4 | 17,4 | 33,0 |

0208 Прочая обмуровка

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 по группам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02080101 | Снятие и установка металлической сетки | 2,3 | 0,73 | 0,32 | 0,41 |
| 02080201 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки) | 3,0 | 0,92 | 0,10 | 0,78 |
| 02080301 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки | 3,2 | 0,83 | 0,10 | 0,70 |

Средний разряд работ - 2,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 отверстие по I группе работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080401 | Восстановление асбестовых уплотнений мест прохода труб через обмуровку | 0,37 |
| Средний разряд работ - 2,5 |
| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 м асбошнура по I группе работ |
|  |  | 01 |
| 02080501 | Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки | 4,6 |
| 0209 Изготовление порошков |
| Средний разряд работ - 3,0 |
| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м3 по I группе работ |
|  |  | 01 |
| 02090101 | Изготовление шамотного порошка из боя кирпича на шаровой мельнице | 7,2 |

Примечание:

В трудоемкости раздела 02 не учтены:

- трудоемкость изготовления и установки элементов крепления обмуровки (крепежных крючков, скоб и др.) и чугунной арматуры;

- трудоемкость изготовления и установки опалубки и кружал.